ДОГОВОР ПОСТАВКИ

технологического оборудования категории А с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ

№ \_\_\_

Республика Башкортостан, г. Уфа «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_г \_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое далее Поставщик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг» (ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»),** именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора Кравцова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава,, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**

1.1. Поставщик обязуется:

- поставлять Продукцию (далее по тексту – Продукция) в сроки, в количестве, ассортименте и на условиях, определенных настоящим Договором и Спецификацией(ями), являющейся(имися) неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять поставленную Продукцию и своевременно оплатить принятую Продукцию по ценам, указанной(ым) в Спецификации(ях);

- выполнить шеф-монтажные и пуско-наладочные работы поставляемой Продукции, на условиях, определенных настоящим Договором и Спецификацией(ями), являющейся(имися) неотъемлемой частью настоящего Договора.

В стоимость Продукции включена стоимость шеф-монтажных и пусконаладочных работ.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемая им в рамках Договора Продукция является новой, не бывшей в эксплуатации, принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободна от требований и претензий третьих лиц. В случае поставки Продукции иностранного производства Поставщик гарантирует, что передаваемая по настоящему Договору Продукция выпущена в свободное обращение на территории Российской Федерации и Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых таможенных процедур и уплату всех необходимых таможенных платежей при таможенной очистке Продукции. Покупатель не несет ответственности за таможенное оформление Продукции и за уплату таможенных платежей. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего пункта, Поставщик обязуется возместить Покупателю все причиненные этим убытки.

1.3. Подписывая настоящий Договор и Спецификации к настоящему Договору, Поставщик подтверждает, что он ознакомился со всей технической документацией и опросными листами к поставляемой Продукции, условия, сформулированные в указанных документах, являются условиями настоящего Договора, Поставщику известно, о том, кто является конечным грузополучателем и потребителем поставляемой Продукции и он принимает обязательства, возложенные документами на него. Техническая документация и опросные листы к поставляемой Продукции должны быть подписаны сторонами.

**2. Цена и порядок расчетов**

2.1. Цена на Продукцию, поставляемую по настоящему договору, договорная и фиксируется в спецификациях. Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано сторонами.

2.2. На основании товарно-транспортных накладных или иных документов о передаче Продукции Покупателю Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их составления направляет Покупателю следующие документы, если они не были переданы одновременно с Продукцией:

- два экземпляра товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 г. № 132) и счет-фактуру, за исключением случаев, когда Поставщик применяет УСН или универсальный передаточный документ (УПД).

- в случае применения Поставщиком в качестве формы первичного учетного документа и счета-фактуры универсального передаточного документа со статусом «1», на каждую партию Товара Поставщиком оформляется универсальный передаточный документ.

- сертификат (декларацию) соответствия на Продукцию (в случае, если он необходим для использования Товара).

2.3. В случае, если Товар подлежит прослеживаемости в соответствии с требованиями действующего законодательства, Поставщик обязан внести сведения о таком Товаре в национальную систему прослеживаемости товаров до его отправки Покупателю.

Поставщик обязан в электронной форме предоставить Покупателю счета-фактуры, в том числе корректировочные, содержащие регистрационный номер партии товара, количественную единицу измерения товара, используемую в целях осуществления прослеживаемости, количество товара, подлежащего прослеживаемости, а также выполнить иные требования законодательства, связанные с прослеживаемостью.

 В случае неисполнения Поставщиком данного обязательства Покупатель вправе потребовать от Поставщика забрать товар обратно и вернуть уплаченные за него денежные средства, а Поставщик обязан выполнить это требование в установленные Покупателем сроки.

Если товар, подлежащий прослеживаемости, закупается Покупателем для использования совместно с иными товарами, поставляемыми Поставщиком, Покупатель вправе потребовать от Поставщика забрать все эти товары и вернуть уплаченные за них денежные средства, а Поставщик обязан выполнить это требование в установленные Покупателем сроки.

Выдача товара Поставщику, поставленного с нарушением, осуществляется Покупателем только после возврата произведенной оплаты за него, возмещения ущерба Покупателю и уплаты штрафа, если было заявлено требование о его применении.

В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом договора, Покупатель вправе применить штраф к Поставщику в размере 10% от стоимости товара, подлежащего прослеживаемости, в отношении которого было допущено нарушение. Дополнительно Поставщик обязан возместить Покупателю все произведенные им расходы, связанные с доставкой, принятием, хранением, отгрузкой и перевозкой товара, и убытки, возникшие вследствие нарушения обязательств Поставщиком, в том числе финансовые санкции, связанные с принятием товара, не включенного в национальную систему прослеживаемости товаров.

В случае, если Поставщик в течение одного месяца с момента получения требования Покупателя, не совершил действий, необходимых для получения и вывоза товара, поставленного с нарушением, Покупатель вправе уничтожить товар, подлежащий прослеживаемости, сдать его на утилизацию, при этом Поставщик обязан исполнить иные требования Покупателя (возмещения расходов, в том числе убытков, расходов на уничтожение или утилизацию, возврат оплаты за товар, оплаты штрафа и т.д.), связанные с нарушением

2.4. При подписании счетов-фактур, товарных накладных и УПД не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи. Счета-фактуры, товарные накладные и УПД подписываются уполномоченным лицом собственноручно либо если стороны применяют электронный документооборот согласно Приложения №2 договора усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном Приложением №2 настоящего договора.

 2.5. Все расчеты Сторон по настоящему Договору производятся в рублях РФ. В случае если цена Продукции, указанная в Спецификации, выражена в иностранной валюте или условных единицах, приравненных к иностранной валюте, то оплата производится по курсу ЦБ России на дату списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя. В случае, увеличения курса ЦБ России на дату списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя более чем на 2% по сравнению с курсом ЦБ России на дату подписания соответствующей спецификации, Продукция подлежит оплате Покупателем по курсу ЦБ России на дату подписания соответствующей спецификации.

2.6. Оплата поставленной по соответствующей спецификации Продукции осуществляется Покупателем не ранее 90 дней с момента поставки Продукции при условии:

- предоставления Поставщиком сопроводительных документов согласно п.п. 4.3 настоящего Договора;

- соответствия Продукции по качеству и количеству (количество Продукции, указанное в Спецификации поставлено полностью), согласно настоящему Договору и согласованной Спецификации.

2.6.1. При оплате за поставленную Продукцию Покупатель резервирует (не оплачивает) 10% её стоимости. Оплата зарезервированных 10% стоимости Продукции осуществляется не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней, но не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания представителями Сторон без замечаний Акта приемки испытаний Продукции.

Если до подписания Акта приемки испытаний Продукции будут обнаружены недостатки и при этом сумма резерва еще не была перечислена Поставщику или перечислена не в полном объеме, то Покупатель вправе удерживать из суммы резерва соответствующую сумму претензий до момента устранения недостатков Поставщиком. В случае если сумма резерва уже перечислена Поставщику, то Покупатель вправе требовать от Поставщика устранения недостатков, оплаты убытков, а также использовать иные способы защиты нарушенного права.

2.6.2. Оплата выполненных шеф – монтажных/пусконаладочных работ осуществляется Покупателем поэтапно в течении 60 (шестидесяти) календарных дней по факту выполнения работ Поставщиком при условии подписания Заказчиком/Конечным Заказчиком *(выбрать нужное)*: *Акта сдачи-приемки выполненных работ/Универсально-передаточного документа(далее-УПД) /Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2;* без замечаний, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6.2.1. Оплата выполненных работ производится на основании фактически выполненных согласно соответствующего Приложения к договору работ. В случае невыполнения Подрядчиком, работы, части работы или неприменения, указанных в Приложении к настоящему договору материалов/сырья, Покупатель имеет право в одностороннем порядке снизить стоимость работ пропорционально стоимости невыполненной Подрядчиком, работы, части работы или не примененных, материалов, сырья, указанных в Приложении к настоящему договору.

2.6.2.3. Покупатель оплачивает выполнение пусконаладочных работ в сроки, установленные п. 2.2. настоящего договора в следующем порядке 80% от общей стоимости пусконаладочных работ в случае выполнения пусконаладочных работ на холостом ходу и 20% оставшейся стоимости работ при проведении испытаний под нагрузкой, но только лишь в случае подтверждения таких работ. Подтверждением считается акт готовности к комплексному опробованию оборудования под нагрузкой.

2.6.2.4. Стоимость выполнения работ по настоящему договору является фиксированной и увеличению не подлежит и включает в себя все затраты Поставщика при выполнении работ по настоящему Договору. Дополнительные расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору (в том числе, но не ограничиваясь: расходы, связанные с доставкой оборудования, необходимого для проведения работ, с проездом специалистов Поставщика до места выполнения работ, расходы на их проживание и питание,(в том числе, организацию проживания и питания), в месте выполнения работ, расходы по обсервации, тестированию, иные расходы на медицинское обслуживание сотрудников Поставщика), несет Поставщик и возмещению Покупателем не подлежат.

Если Покупатель понес любые расходы, связанные с выполнением работ Поставщиком по настоящему Договору (в том числе, но не ограничиваясь: расходы, связанные с доставкой оборудования, необходимого для проведения работ, с проездом специалистов Поставщика до места выполнения работ, расходы на их проживание и питание,(в том числе, организацию проживания и питания), в месте выполнения работ, расходы по обсервации, тестированию, иные расходы на медицинское обслуживание сотрудников Поставщика ), то Поставщик обязан компенсировать расходы Покупателя в течении 10 рабочих дней с момента выставления УПД или\и счет- фактуры, Акта- выполненных работ.

 2.6.3. Покупатель вправе произвести оплату поставленной отдельной партии продукции до поставки всего количества продукции указанного в Спецификации.

Под партией Продукции Сторонами подразумевается наименование, ассортимент и количество единовременно переданной Покупателю Продукции, указанной в товарной накладной и счете-фактуре или УПД содержащих сведения о фактически принятой Покупателем Продукции.

2.6.4. В случае нарушения сроков поставки Продукции, сроков замены Продукции на качественную, сроков устранения недостатков, и/или допоставки и/или доукомплектации Продукции, предусмотренных настоящим Договором и спецификациями к нему Покупатель вправе увеличить срок оплаты поставленной продукции пропорционально сроку просрочки поставки Продукции и/или сроку замены Продукции на качественную, сроку устранения недостатков, и/или допоставки и/или доукомплектации Продукции

2.7. Стороны договорились, что, если иное не согласовано сторонами в соответствующих Спецификациях транспортные расходы включены в стоимость продукции.

2.7.1. В случае если Покупатель осуществил доставку Продукции самостоятельно и за свой счет, при условии включения транспортных расходов в стоимость Продукции, то Поставщик возмещает Покупателю стоимость транспортных расходов на основании представления Покупателем подтверждающих документов в течение 10 дней с момента их получения.

2.8. При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.9. В период действия договора Стороны обязуются ежеквартально (либо по требованию одной из Сторон), по состоянию на последнее число отчетного периода, проводить сверку взаимных расчетов. Результаты сверки оформляются Актом сверки взаимных расчетов, содержащим сведения об оборотах и остатках на начало и конец отчетного периода. Акт сверки составляется и подписывается в двух экземплярах. Поставщик обязан подписать направленный Покупателем акт сверки не позднее 5 рабочих дней с даты получения и направить подписанный со своей стороны Акт сверки Покупателю, либо представить свои возражения с подтверждающими документами. При возникновении разногласий по Акту сверки стороны обязуются урегулировать их и подписать протокол разногласий к акту сверки взаиморасчетов в срок не позднее последнего числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. Поставщик вправе самостоятельно подготовить и направить в адрес Покупателя Акт сверки в порядке, предусмотренном настоящим пунктом договора.

**3. Условия и сроки поставки Продукции**

3.1. Срок поставки Продукции составляет не более 30 дней с момента подписания сторонами соответствующей Спецификации, если в спецификации не указаны иные сроки поставки.

3.2. Поставщик самостоятельно организует от своего имени и за свой счет поставку Продукции на склад Покупателя. При выборке Продукции Покупателем (Грузополучателем) работы по погрузке Продукции в транспортные средства Покупателя (Грузополучателя) осуществляются силами и за счет Поставщика.

3.3. Поставка Продукции может осуществляться железнодорожным транспортом, автотранспортом, авиационным транспортом, почтовым отправлением или выборка продукции со склада Поставщика. Способы поставки Продукции, не предусмотренные настоящим Договором, подлежат дополнительному согласованию Сторонами.

3.3.1. При поставке продукции железнодорожным транспортом Поставщик обязуется не позднее 1 суток до прибытия вагона/платформы отправить заявку на станцию назначения (выгрузка продукции) с указанием станции для дальнейшей переадресации порожнего вагона/платформы. Допускается отправка порожних вагонов/платформ, организованная собственником или арендатором вагонов/платформ с использованием программных средств ОАО "РЖД" - систем "ЭТРАН".

3.3.2 В случае не соблюдения Поставщиком условий п.3.3.1 настоящего договора Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме убытков Покупателя, возникших в результате простоя вагонов/платформ на станции назначения после выгрузки Продукции. При не возмещении Поставщиком суммы неустойки в течении 10 дней с момента направления Покупателем требования о возмещении убытков с документами, подтверждающими размере убытков. Покупатель вправе при расчете по договору удержать сумму убытков из подлежащей к оплате суммы за поставленную Продукцию.

3.4. Дата поставки Продукции определяется датой доставки Покупателю по реквизитам, указанным в Договоре, которая определяется в следующем порядке:

При поставке Продукции железнодорожным транспортом – дата отметки о получении Продукции Покупателем (Грузополучателем) на железнодорожной станции назначения, проставленная в транспортной железнодорожной накладной по форме, утвержденной в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», в графе «Выдача оригинала накладной грузополучателю».

При поставке Продукции автомобильным транспортом – дата отметки о получении Продукции Покупателем (Грузополучателем) в пунктах получения Продукции, проставленной в товарно-транспортных накладных по форме № 1-Т, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте.

При поставке авиатранспортом и почтовым отправлением – дата отметки о получении Продукции, проставленная в товарно-транспортных накладных, подтверждающих передачу Продукции Грузополучателю в пункте назначения.

При поставке силами Поставщика или транспортной компанией - дата подписания сторонами накладной или экспедиторской расписки, подтверждающих передачу Продукции Грузополучателю на складе Покупателя.

При выборке продукции со склада Поставщика (самовывоз) – дата предоставления Продукции в распоряжение Покупателя. Продукция считается предоставленной в распоряжение Покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором поставки, Продукция готова к передаче на складе Поставщика и Покупатель в соответствии с условиями договора письменно уведомлен о готовности Продукции к передаче.

3.5. При поставке на условиях выборки Продукции со склада Поставщика право собственности, а также все риски случайной гибели и случайного повреждения Продукции, переходят к Покупателю в момент фактической передачи Продукции (дата подписания сторонами накладной по форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций» либо УПД). При поставке силами Поставщика или транспортной компанией право собственности и риски случайной гибели переходят к Покупателю в момент фактической передачи Продукции на складе Покупателя (дата подписания сторонами накладной или экспедиторской расписки). В остальных случаях право собственности и риски случайной гибели и случайного повреждения Продукции переходят к Покупателю с момента поставки Продукции.

Подписание Покупателем транспортной накладной или иного документа о вручении означает лишь фактическое получение Продукции, а не приемку его по качеству, комплектности и соответствию требованиям настоящего Договора. Подписание вышеуказанного документа о вручении не препятствует в дальнейшем предъявлению Покупателем Поставщику претензий по качеству и количеству Продукции.

3.6. Если в Спецификациях (приложениях) к настоящему Договору базис поставки указан в соответствии с Инкотермс 2000 (публикация Международной торговой палаты № 560) или Инкотермс 2010, право собственности на Продукцию переходит в момент перехода риска случайной гибели или повреждения Продукции согласно указанной редакции Инкотермс и принятому базису поставки.

 3.7. Поскольку установленные настоящим договором сроки, в том числе, срок поставки Продукции имеет для Покупателя существенное значение и поскольку исполнение Поставщиком принятых в рамках настоящего договора обязательств имеет для Покупателя интерес только в сроки, установленные настоящим договором, то если нарушение Поставщиком любого из указанных в настоящем договоре сроков, в том числе, срока поставки Продукции превысит 15 (пятнадцать) календарных дней Покупатель вправе вследствие утраты интереса к настоящему договору и к его исполнению в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор, фактически отказаться от принятия Продукции, а также от принятия исполнения иных обязанностей Поставщика, предусмотренных настоящим договором. В этом случае Поставщик обязан вернуть Покупателю все денежные средства, полученные Поставщиком в рамках настоящего договора, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента отправления Покупателем Поставщику требования об этом.

Положения настоящего пункта распространяются также на случаи поставки меньшего количества Продукции, чем определено Спецификацией, случаи поставки продукции в ассортименте, не соответствующем полностью или частично условиями настоящего договора и Спецификации, случаи поставки некомплектной Продукции.

3.8. Поставщик обязан направить на электронный адрес Покупателя snab@ozna.ru после отгрузки каждой партии Продукции, в течение 2 (двух) рабочих дней официальное уведомление об отгрузке Продукции с приложением копий транспортных и сопроводительных документов грузоотправителя.

В случае если Поставщик направил Покупателю уведомление о готовности Продукции к отгрузке, однако по прибытию Покупателя на склад Поставщика Продукция не готова к передаче либо не отвечает установленным законом и Договором требованиям качества, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 100 000 руб. Покупатель вправе удержать начисленный за данное нарушение штраф из суммы, подлежащей уплате за Продукцию.

Кроме того, Поставщик обязуется компенсировать Покупателю затраты, связанные с направлением представителя Покупателя на приемку Продукции, исходя из фактически понесенных расходов, но не менее 5000 руб. в сутки за одного представителя.

3.9. Стороны пришли к соглашению об обязательном присутствии представителя Покупателя при проведении Приемо-сдаточных испытаний, о дате проведения Приемо-сдаточных испытаний Поставщик сообщает Покупателю заблаговременно (не позднее чем за 10 календарных дней до начала Приемо-сдаточных испытаний (далее- ПСИ) на электронный адрес Покупателя ozna@ozna.ru.

- До проведения ПСИ Поставщик обязан:

- разработать программу приемо-сдаточных испытаний Продукции. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до начала испытаний предоставить данную программу для согласования Покупателю.

- провести приемо-сдаточные испытания Продукции в соответствии с согласованной программой. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала испытаний Продукции, письменно известить об этом Покупателя.

-результаты испытаний оформляются путем подписания Акта результатов приемо-сдаточных испытаний уполномоченными представителями Сторон.

В случае наличия замечаний по результатам приемо-сдаточных испытаний у Покупателя, Поставщик устраняет их в согласованные Сторонами сроки, но в любом случае не позднее 30 дней с даты выявления замечаний.

- При неявке, надлежащим образом извещенного представителя Покупателя к дате проведения приемо-сдаточных испытаний, Поставщик делает об этом отметку в Акте результатов приемо-сдаточных испытаний.

- Не извещение и/или несвоевременное извещение Покупателя о дате проведения приемо-сдаточных испытаний лишает Поставщика права ссылаться на их добросовестное проведение.

Условия настоящего пункта стороны признают существенным и в случае проведения приемо- сдаточных испытаний Поставщиком в одностороннем порядке при условии неизвещения и/ненадлежащего или несвоевременного извещения Покупателя, а также в случае не устранения/ несвоевременного устранения, выявленных замечаний по результатам приемо-сдаточных испытаний, Покупатель вправе отказаться от исполнения обязательств по приемке и оплате Продукции, без возмещения каких либо расходов и убытков Поставщику, вызванным данным отказом, а также вправе взыскать прямые расходы и убытки с Поставщика.

 В случае выявления несоответствий и выпуска отчета о несоответствии персоналом Покупателя, либо специализированной организацией, назначенной Покупателем для проведения инспекции производства Продукции и контроля испытаний, Поставщик обязан отбраковать Продукцию с выявленными несоответствиями, устранить повторение несоответствий, а также в течение 24 часов предоставить Покупателю план корректирующих мероприятий

В случае не предоставления или нарушения сроков предоставления вышеуказанной информации, а также нарушение сроков проведения работ(инспекции) или предъявлении инспекции Продукции с несоответствиями, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 3 % от стоимости Продукции, подлежащего технической инспекции, но не более 50 000 рублей.

Кроме того, Поставщик обязуется компенсировать Покупателю затраты, на продление срока проживания; суточные расходы и другие понесенные Покупателем затраты, связанные с нарушением сроков проведения работ(инспекции) Поставщиком.

3.10. Изготовление Продукции осуществляется в соответствии с техническими требованиями, отраженными в опросном листе, являющемся обязательным приложением к заключаемым в рамках настоящего Договора спецификациям. После подписания спецификации до начала изготовления Продукции Поставщик разрабатывает Конструкторскую документацию.

Поставщик в течение 10 рабочих дней после подписания соответствующей Спецификации разрабатывает и передает Покупателю в электронном виде Конструкторскую документацию для проверки ее соответствия требованиям к Продукции, указанным в опросных листах, передаваемых Покупателем при подписании соответствующего Приложения.

При наличии у Покупателя замечаний к представленной Конструкторской документации Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней устранить полученные замечания и направить Покупателю откорректированную Конструкторскую документацию для повторного рассмотрения. Поставщик приступает к изготовлению Продукции после получения от Покупателя уведомления о согласовании представленной Поставщиком Конструкторской документации.

В случае нарушения Поставщиком обязательств по согласованию Конструкторской документации с Покупателем, Покупатель вправе без выплаты Поставщику каких-либо штрафных санкций и/или возмещения убытков отказаться от приемки Продукции и исполнения иных своих обязательств по Спецификации, а также вправе потребовать от Поставщика 0,1% от общей стоимости Продукции, указанной в Спецификации, за каждый день просрочки до момента предоставления Покупателю данной информации.

3.11. Покупатель имеет право изменить общее количество поставляемой Продукции в пределах согласованного в настоящем договоре опциона. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемой Продукции в пределах согласованного в соответствующей Спецификации количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен, согласованных Сторонами в соответствующей Спецификации. Условие об опционе Покупателя, является безотзывной офертой Поставщика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции.

Заявление Покупателя об использовании опциона является акцептом оферты Поставщика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Покупатель обязан заблаговременно, сообщить об этом Поставщику, направив ему письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения.

С момента получения уведомления Покупателя об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Поставщика по поставке Продукции, указанного в соответствующем уведомлении, прекращаются.

В заявке на использование опциона Покупателя в сторону увеличения должно быть указано: наименование Продукции; количество дополнительно поставляемой Продукции; период поставки; наименование Грузополучателя.

Поставщик, получивший заявку на использование опциона Покупателя в сторону увеличения в пределах согласованного в Приложении (спецификации) количества, не вправе отказаться от поставки заявленного Покупателем дополнительного количества Продукции по ценам, определенным в Приложении (спецификации).

Право на опцион предоставляется Покупателю без взимания дополнительной платы.

3.12. Помимо случаев, предусмотренных законодательством, Покупатель вправе вернуть часть Продукции по следующим основаниям:

- изменение плана производства повлекшее изменение расхода покупных-комплектующих изделий (ПКИ)

- при невозможности использования Продукции для нужд производства по истечении 120 рабочих дней с даты её поставки.

Объем, возвращаемой согласно настоящего пункта Продукции не может превышать 10 % от количества Продукции, поставленной по соответствующей спецификации.

При этом цена единицы возвращаемой Продукции соответствует цене, по которой Продукция была приобретена.

3.12.1. Возврат Продукции производится с оформлением товарной накладной и выставлением счет-фактуры в следующем порядке:

Силами поставщика по уведомлению покупателя о необходимости вывоза со склада Покупателя, в течении 14 рабочих дней или доставка возвращаемой Продукции осуществляется Покупателем на склад Поставщика. Расходы по возврату Продукции возлагаются на Покупателя.

 При возврате Поставщику Продукции, Стороны применяют следующий порядок расчетов:Поставщик обязуется оплатить стоимость возвращаемой Продукции в течение 30 дней с даты возврата Продукции.

1. **Качество и комплектность Продукции.**

4.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции в течение 24 (двадцать четыре) месяца с момента ввода продукции в эксплуатацию или 36 (тридцать шесть) месяцев с даты поставки в зависимости от того какой срок наступит позднее, но в любом случае, не менее гарантийного срока, предусмотренного паспортами и/или сертификатами качества Продукции.

В случае проведения Поставщиком пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ, гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания Сторонами акта ввода продукции в эксплуатацию. Покупатель вправе выполнить пуско-наладочные и/или шеф-монтажные работы собственными силами либо привлечь к проведению пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ третьих лиц без ущерба своих прав по гарантии.

В случае необходимости проведения работ в гарантийный период на территории Поставщика\Изготовителя, Поставщик обязуется предоставить в срок не позднее 5 рабочих дней с момента Уведомления о несоответствии Покупателем подменный ПКИ на период проведения работ и до момента подтверждения работоспособности на месте эксплуатации.

Продукция, поставляемая по настоящему договору должна быть ремонтопригодной

Гарантия качества продукции распространяется и на все составляющие ее части (комплектующие изделия). Срок гарантии в отношении новой продукции, отдельных узлов или частей, поставляемых взамен дефектных, начинается снова с момента ввода в эксплуатацию исправной продукции.

4.2. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать условиям Договора, требованиям национальных стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП и др.), ТУ, технической документации, а также техническим требованиям Покупателя (опросным листам, техническому заданию) на данный вид Продукции, указанным в спецификациях к настоящему договору и дополнениях к настоящему Договору/спецификации. Качество Продукции удостоверяется паспортами, сертификатами качества (соответствия). Отсутствие технической документации или ее части, а также неправильное оформление – считается некомплектностью.

4.3. . Поставщик обязан обеспечить передачу Покупателю в дату поставки вместе с Продукцией полный комплект разрешительной документации, а также предоставить указанные документы в электронном виде в формате PDF (подписанные и отсканированные) посредством передачи на электронную почту snab@ozna.ru, (сертификат соответствия, разрешения на применения, и/или паспорта качества Продукции, инструкции по эксплуатации (применению) и хранению Продукции, паспорт безопасности, техническую документацию, протоколы испытаний, свидетельства аттестации или аккредитации лаборатории Поставщика, доказательства проведения верификации продукции, копии сертификатов происхождения поставленной Продукции (для импортной Продукции), документы, подтверждающие таможенное оформление Продукции, сертификат соответствия и (или) декларация соответствия, согласно Технического регламента Таможенного союза «о безопасности машин и оборудования» (для импортной Продукции) и иные необходимые эксплуатационные и товаросопроводительные документы.

При этом все текстовые материалы (инструкции, описания и т. п.), относящиеся к Продукции, а также надписи на чертежах должны быть выполнены на русском языке.

В случае если использование определенных видов Продукции, поставляемой по настоящему Договору, требует лицензирования либо получения специальных разрешений (регистрации), Поставщик обязан дополнительно предоставить Покупателю надлежащим образом оформленные оригинальные документы, необходимые Покупателю для надлежащей регистрации Продукции в государственных органах РФ.

4.3.1. Поставщик обязан предоставить копии документов, указанных в п.п.4.3 не позднее, чем за 7 рабочих дней до согласованной сторонами даты поставки продукции, по электронной почте snab@ozna.ru.,

4.3.2. В случае, если документы, указанные в п.п.4.3 настоящего Договора были предоставлены Поставщиком, не полностью и/или оформлены с нарушением требований настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет незамедлительно внести исправления в данные документы.

Если Поставщик допустил поставку продукции с отсутствием или несоответствиями сопроводительной документации, нарушил срок предоставления документов, указанных в п.п.4.3, 4.3.1 настоящего Договора, не предоставил исправленные документы в течение 3 рабочих дней с момента получения сообщения о не соответствии документов условиям Договора или не предоставил копии документов в сроки указанные в п.4.3.1 настоящего договора, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика оплаты неустойки в соответствии с пунктом 8.2 настоящего договора, но в любом случае не менее 10 000 рублей за каждый несвоевременно предоставленный документ (и/или его копию), и/или предоставленный не полностью, и/или оформленный с нарушением требований настоящего Договора, а также возмещения прямых расходов, понесенных Покупателем в результате нарушения сроков предоставления и/или  предоставленных не полностью, и/или оформленных с нарушением требований, предусмотренных настоящим пунктом Договора  документов.

4.4. При поставке Продукция должна быть маркирована и упакована в соответствии с действующими в Российской Федерации стандартами, Правилами перевозки грузов, техническими условиями погрузки и крепления грузов, обеспечивающими сохранность Продукции при погрузке и выгрузке, транспортировке, перевалке, последующем хранении. В случае неисполнения Поставщиком настоящего обязательства, Покупатель вправе потребовать от Поставщика компенсации убытков, вызванных неисполнением Поставщиком настоящего обязательства.

Поставляемая Продукция, в случаях, когда её характеристики допускают отгрузку, перевозку и поставку на поддоне (паллете) Поставщика, то Поставщик обязан обеспечить поставку данной Продукции, размещенной на стандартном паллете. Для целей настоящего договора под стандартным паллетом понимается – поддон, длина и ширина которого соответствуют размерам евро стандарта 800х1200 мм, высотой - 100 мм.

При отгрузке Продукции в индивидуальной таре (ящики, коробки и т.п.) высота ножек должна быть от 100 мм и выше.

В случае выявления несоответствия Продукции условиям настоящего пункта Договора, Покупатель (Грузополучатель/Получатель) вправе закончить разгрузку поступившей Продукции на отдельную площадку и принять груз на ответственное хранение в порядке и на условия предусмотренных настоящим договором.

4.5. Поставщик гарантирует, что поставляемая Продукция не является контрафактной.

Контрафактная Продукция - материальные носители (МТР и т.п.):

- в которых выражен результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации правообладателя, и изготовление, распространение, использование, и также импорт, перевозка или хранение которых приводит к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство;

- на которых и (или) их этикетках, упаковках незаконно размещены товарный знак (знак обслуживания) либо незаконно использованы наименования мест происхождения Продукции или сходное с ними до степени смешения обозначение.

В случае поставки контрафактной Продукции, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафа в размере 30 % от стоимости поставленной контрафактной Продукции. При этом Поставщик обязан заменить поставленную контрафактную Продукцию за собственный счёт.

Поставщик, обязан не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до отгрузки каждой партии Продукции направить на электронный адрес Покупателя snab@ozna.ru, скан сертификата завода –изготовителя. В случае выявления несоответствия в сертификате направленного Поставщиком, продукция считается Контрафактной, и Поставщик несет ответственность предусмотренной настоящим пунктом.

4.6 Поставщик обязан принять все необходимые меры, включая отзывные компании, для предотвращения повторов дефектов в изделиях, находящихся в производстве, эксплуатации, ремонте, хранении и на этапе поставки

**5.Технический аудит**

5.1. В целях контроля за функционированием системы обеспечения качества Поставщика (производственных мощностей Поставщика) и его субпоставщиков – производителей Продукции, Покупатель оставляет за собой право проводить собственными силами и за свой счет технические аудиты производственных процессов на предприятиях Поставщика и/или его субпоставщиков-производителей Продукции.

5.2. Для проведения технического аудита Покупатель направляет Поставщику уведомление о проведении аудита с указанием в уведомлении графика, программы технического аудита, ФИО направляемых специалистов – представителей покупателя (далее аудиторы) не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты начала аудита. Поставщик в течении 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления письменно сообщает о готовности принятия аудиторов и обеспечивает возможность проведения технического аудита, как на собственном предприятии, так и на предприятии производителя Продукции, назначает уполномоченного/ответственного представителя для сопровождения и обеспечения результатов работы аудиторов.

5.3. В рамках проведения технического аудита Поставщик организует свободный доступ к месту производства, предоставляет техническую документацию и рабочие места для уполномоченных представителей Покупателя осуществляющих технический надзор.

5.4. В случае выявления недостатков системы обеспечения качества Поставщика и/или его Субпоставщиков – производителей Продукции, недостатков производственных процессов и/или их несоответствия условиям настоящего договора по результатам проведенного технического аудита Поставщик должен разработать и согласовать с Покупателем в течение 10 рабочих дней с даты окончания аудита программу корректирующих мероприятий, которая должна содержать обязательства Поставщика обеспечить устранение выявленных недостатков, перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации. Согласованная, подписанная уполномоченными представителями Сторон и оформленная в качестве дополнительного соглашения к Договору программа корректирующих мероприятий становится неотъемлемой частью Договора. Поставщик обязуется выполнить либо обеспечить выполнение Производителем Продукции все мероприятия, предусмотренные в Программе корректирующих мероприятий в установленные сроки. О ходе реализации и статусе завершения Программы корректирующих мероприятий поставщик должен информировать Покупателя по запросу Покупателя.

5.5. Стороны договорились, что подписание Программы корректирующих мероприятий является установлением обязанности Поставщика устранить выявленные недостатки в приемлемый для Покупателя срок. Невыполнение поставщиком или не обеспечение поставщиком выполнения Производителем продукции программы корректирующих мероприятий, равно как и отказ от принятия аудита или подписания программы корректирующих мероприятий является существенным нарушением договора Поставщиком и основанием для одностороннего отказа Покупателя от договора.

5.6. В целях обеспечения контроля качества производимого Продукции на соответствие требованиям, указанным в договоре и/или Приложениях к Договору, Покупатель вправе проводить собственными силами и/или с привлечением сторонних организаций на заводе Поставщика и/или его субподрядчиков техническую инспекцию в процессе производства, испытаний и отгрузки Продукции.
Необходимость проведения технической инспекции Продукции может быть предусмотрена в соответствующем Приложении либо инициирована Покупателем путем направления уведомления Поставщику не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты начала проведения технической инспекции, с указанием наименования Продукции, в отношение которого планируется проведение инспекционного контроля, ФИО направляемых представителей. С момента получения от покупателя уведомления о проведении технической инспекции Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней сообщает о готовности принятия технической инспекции и обеспечивает возможность проведения технической инспекции, как на собственном предприятии, так и на предприятиях субпоставщиков – производителях Продукции, назначает уполномоченного/ответственного представителя для сопровождения и обеспечения результатов работы.

5.7. В случае несоответствия продукции и (или) процесса её изготовления и (или) процесса её испытания требованиям действующей нормативно-технической документации на продукцию и (или) процессам производства и испытаний, представитель Покупателя готовит и передаёт уполномоченному представителю Поставщика Уведомление о несоответствии в свободной форме (далее - Уведомление о несоответствии). В Уведомлении о несоответствии указываются конкретные несоответствия, допущенные при изготовлении/испытании Продукции.

 5.8. Представитель Поставщика обязан принять Уведомление о несоответствии и указать в соответствующем разделе Уведомления, планируемые корректирующие мероприятия и сроки по устранению выявленного несоответствия.

5.9. После устранения несоответствий, представитель Покупателя производит повторную проверку и вносит отметку о выполнении в Уведомлении о несоответствии.

5.10. Допускается предоставление подтверждения устранения несоответствий в виде фотоматериалов и электронных версий документов, передаваемых по каналам электронного документооборота.

5.11. Все затраты, связанные с повторным выездом представителя Покупателя на инспекционный контроль/техническую инспекцию, согласно Уведомления о несоответствии, допущенные при изготовлении/испытании Продукции Поставщиком, возлагаются на Поставщика.

5.12. При положительных результатах инспекционного контроля Покупатель выпускает и выдаёт Поставщику «Разрешение на отгрузку» в произвольной форме.

5.13. Отгрузка продукции, подлежащей инспекции, без «Разрешения на отгрузку» не допускается и будет являться нарушением обязательств по договору поставки.

5.14. В случае отгрузки продукции, находящейся под инспекционным контролем, без «Разрешения на отгрузку» и/или без положительного заключения о качестве и/или с не закрытым «Уведомлением о несоответствии» Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % от стоимости Продукции, отгруженного без «Разрешения на отгрузку» и/или с не закрытым «Уведомлением о несоответствии».

5.15. Выдача «Разрешения на отгрузку» не лишает Покупателя права осуществлять приемку по количеству и качеству после поставки продукции в соответствии с Договором и не лишает права предъявлять в дальнейшем претензии в отношении количества и качества поставленной продукции.
 5.16. В случае если Поставщик направил Покупателю уведомление о готовности Продукции к инспекционному контролю, однако по прибытию Покупателя на склад Поставщика Продукция не готова к проведению инспекционного контроля, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 100 000 руб. Покупатель вправе удержать начисленный за данное нарушение штраф из суммы, подлежащей уплате за Продукцию. Кроме того, Поставщик обязуется компенсировать Покупателю затраты, связанные с направлением представителя Покупателя на проведение инспекционного контроля, исходя из фактически понесенных расходов, но не менее 5000 руб. в сутки за одного представителя.

5.17. В целях обеспечения возможности своевременного прибытия Представителя Покупателя к началу производства Продукции для проведения технической инспекции, Поставщик обязуется не менее чем за 14 календарных дней до даты начала производства Продукции (в случае, если проведение технической инспекции предусмотрено в соответствующем Приложении (Спецификации) или в течение 14 календарных дней с даты получения уведомления о проведении технической инспекции (в случае, если ее проведение инициировано Покупателем путем направления соответствующего уведомления Поставщику) направить Покупателю на электронный адрес \_\_ уведомление со ссылкой на номер договора и указанием следующей информации:

- дата начала производства Продукции;

- календарный график производства Продукции актуальный на дату предоставления информации, в том числе отражающий фактическую степень готовности Продукции;

- адрес места нахождения производственной/(ных) площадки/(док), контактных данные лиц/(а) (ФИО, должность, номер телефона, адрес электронной почты), ответственных за организацию приема представителя Покупателя для проведения технической инспекции.

В случае не предоставления или нарушения сроков предоставления вышеуказанной информации, а также нарушение сроков проведения работ(инспекции) или предъявлении инспекции Продукции с несоответствиями, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 0,1 % от стоимости Продукции, подлежащего технической инспекции, но не боле 50 000 рублей.

Кроме того, Поставщик обязуется компенсировать Покупателю затраты, на продление срока проживания; суточные расходы и другие понесенные Покупателем затраты, связанные с нарушением сроков проведения работ(инспекции) Поставщиком.

Поставщик обязан обеспечить предоставление Представителю Покупателя помещения, обеспечить доступ к технической документации, регламентирующей технологические процессы производства, контроля качества и транспортировки Продукции, поставляемого Покупателю. Уполномоченный Представитель Покупателя в своей работе должен выполнять правила внутреннего распорядка Производителя, требования правил и инструкций по технике безопасности труда, действующих на предприятии Поставщика (Производителя).

Поставщик обязуется уведомить Покупателя об изменении даты начала производства Продукции не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до ранее сообщенной даты начала производства Продукции.  В случае несоблюдения данного срока для уведомления, Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки, понесенные в связи с необходимостью переноса сроков инспекции (включая уплату штрафов и расходы на оплату услуг сторонним организациям, привлеченным для проведения инспекции).

В случае если Представитель Покупателя прибыл в указанный Поставщиком срок, а производство Продукции, подлежащего инспекции:

1. не было начато в данный срок – Поставщик возмещает Покупателю все убытки, понесенные Покупателем в связи с изменением сроков инспекции (включая уплату штрафов и расходы на оплату услуг сторонним организациям, привлеченным для проведения инспекции);
2. было начато раньше срока или было уже закончено - Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 % от максимальной запланированной стоимости инспекции соответствующего объема Продукции. Максимальная запланированная стоимость инспекции определяется исходя из цены услуг и запланированного количества человеко-дней, зафиксированных в договоре со сторонней организацией, привлеченной Покупателем для проведения инспекции соответствующего объёма Продукции.
3. было начато в срок, но затем было остановлено, в связи с чем осуществление инспекции было временно невозможно (если такая остановка производства Продукции не была произведена по указанию Покупателя) – Поставщик возмещает все убытки Покупателя, понесенные в результате остановки производства Продукции, понесенные с даты остановки производства Продукции и до даты возобновления производства Продукции (включая уплату штрафов и расходы на оплату услуг сторонним организациям, привлеченным для проведения инспекции).

Поставщик обязуется возместить указанные выше документально подтвержденные убытки Покупателя и/или оплатить штраф в течение 30 календарных дней с даты получения соответствующего требования от Покупателя.

1. **Условия приемки Продукции**

6.1. При выборке Продукции на складе Поставщика Покупатель проверяет соответствие Продукции только по количеству тарных мест и (или) весу брутто. При этом подписание акта о приемке свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Продукции по количеству, качеству, ассортименту, комплектности. Осмотр и проверка Продукции на соответствие условиям договора о количестве, качестве, ассортименте и комплектности производятся покупателем на своем складе в соответствии с п.6.2. настоящего Договора.

6.2. Приемка Продукции по качеству, количеству и комплектности производится Покупателем в одностороннем порядке в течение 20 рабочих дней с даты поставки на основании данных сопроводительных документов (сертификат качества, паспорт на продукцию), включая данные, содержащиеся в сертификате качества (соответствия), выданном производителем, а также железнодорожных, товаротранспортных, авианакладных и иных товарных накладных или Актах приема- передачи, оформляемых при передаче Продукции в месте нахождения склада Покупателя (Грузополучателя /Получателя) Продукции. Грузополучатель/Получатель Продукции, является полномочным представителем Покупателя при осуществлении приемки и проверки Продукции на соответствие условиям Договора и Приложениям к нему.

6.3. В случае выявления несоответствия Продукции условиям Договора и Спецификациям (приложениям) к нему о качестве и/или количестве и/или комплектности Продукции и/или ассортименте, а также выявления несоответствия Продукции товаросопроводительным документам, несоответствия упаковки и маркировки Продукции требованиям настоящего Договора и действующего законодательства, Покупатель (Грузополучатель/Получатель) вправе закончить разгрузку поступившей Продукции на отдельную площадку, обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, а также принять меры по обеспечению сохранности поступившей Продукции и в течение 3(трёх) рабочих дней с момента выявления недостатков обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о выявленных недостатках Продукции. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено (передано) ему по электронной почте и должно содержать информацию о выявленных несоответствиях и действиях, предпринятых Покупателем (например, о помещении Продукции на ответственное хранение) с приложением Акта приема-передачи Продукции на хранение.

Поставщик обязан устранить дефекты, заменить или доукомплектовать продукцию в согласованный сторонами срок (при не достижении согласия о сроке он признается равным 15 календарным дням со дня получения Поставщиком уведомления о недостатках продукции).

6.4.  О выявленных при приемке, несоответствиях и/или недостатках (браке) Продукции, и/или количества и/или комплектности Продукции условиям Договора и Приложений к нему, Покупатель (Грузополучатель/Получатель) письменно уведомляет Поставщика. Уведомление должно быть направлено (передано) ему одним из указанных способов на усмотрение Покупателя: по электронной почте, указанной в реквизитах или телеграммой. После получения уведомления Поставщик имеет право в трехдневный срок или иной письменно согласованный Сторонами срок направить своего представителя для осмотра продукции и оформления двустороннего акта. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 3(трёх) рабочих дней или в другой согласованный сторонами срок, с момента получения им уведомления, Покупатель составляет Акт о выявленных недостатках Продукции в одностороннем порядке и направляет его Поставщику в течение 3 (трёх) рабочих дней. Указанный акт принимается Поставщиком без замечаний и является надлежащим доказательством недостатков Продукции. Поставщик обязан устранить дефекты, заменить или доукомплектовать продукцию в согласованный сторонами срок (при не достижении согласия о сроке он признается равным 15 календарным дням со дня получения Поставщиком уведомления о недостатках продукции).

6.5. В случае обнаружения при монтаже, пуско-наладки и эксплуатации в пределах гарантийного срока недостатков в поставленной Продукции, Покупатель составляет Акт о выявленных недостатках Продукции.

Вызов и явка представителя Поставщика на место обнаружения недостатка Продукции являются обязательными.

Уведомление должно быть направлено (передано) ему одним из указанных способов на усмотрение Покупателя: по электронной почте, указанной в реквизитах или телеграммой.

Поставщик обязан в течение одного рабочего дня после получения вызова Покупателя (Грузополучателя/Получателя) направить по эл.почте snab@ozna.ru или телеграммой, извещение о направлении им представителя Поставщика (с указанием должности, Ф.И.О. представителя) для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Продукции.

Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках в течение 3 рабочих дней с момента направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении Акта.

Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю (Грузополучателю/Получателю) составить Акт о выявленных недостатках Продукции в одностороннем порядке Продукции до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком, установленным при неявке Поставщика.

В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, Акт о выявленных недостатках Продукции составляется Покупателем (Грузополучателем/Получателем) в одностороннем порядке. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или комплектности Продукции условиям Договора и Приложений к нему. Указанный Акт принимается Поставщиком без замечаний, и Поставщик утрачивает право ссылаться на его отсутствие, либо иные недостатки Акта.

В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать Акт, в Акте делается соответствующая запись и он считается надлежаще составленным.

6.6. В случае несоответствия качества и/или комплектности и/или количества Продукции условиям Договора и Приложений к нему, подтвержденного Актом о выявленных недостатках, Поставщик в течение 15 календарных дней с момента получения Акта о выявленных недостатках обязан произвести замену Продукции на качественную, устранить обнаруженные недостатки и/или допоставить и/или доукомплектовать Продукцию, на месте обнаружения недостатков. При этом Поставщик обязан сообщить о сроках устранения недостатков в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения Актом о выявленных недостатках. Если Поставщик не сообщил покупателю о сроках устранения недостатков, Покупатель вправе устранить недостатки самостоятельно, в порядке, предусмотренном п. 6.5. Договора. Все расходы, связанные с устранением дефектов и заменой Продукции (включая, но не ограничиваясь расходами по: транспортировке, демонтажу, проведению экспертизы Продукции и т.п.) несет Поставщик. До момента замены, устранения недостатков и/или допоставки и/или доукомплектования Продукции обязательства Поставщика по поставке соответствующей Продукции считаются не исполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Продукции до момента поставки Продукции, соответствующей условиям Договора.

6.7. Замененная, дефектная Продукция и/или ее части возвращаются Поставщику по его требованию и за его счет в срок, согласованный Сторонами. Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом дефектной Продукции, несет Поставщик.

6.8. Если Поставщик по требованию Покупателя не устранит выявленные дефекты в сроки, установленные настоящим Договором, то Покупатель вправе устранить их самостоятельно (либо с привлечением третьих лиц) за счет Поставщика без ущерба для своих прав по гарантии. При этом Поставщик обязан компенсировать Покупателю понесенные им расходы и убытки в течение 15 календарных дней с момента направления ему требования о том. При неполучении сообщения от Поставщика о сроках устранения недостатков в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Актом о выявленных недостатках, согласно п. 6.6. Договора, Покупатель вправе устранить выявленные недостатки Продукции самостоятельно, (либо с привлечением третьих лиц) за счет Поставщика без ущерба для своих прав по гарантии, в том числе до истечения срока, предусмотренного п.6.6. настоящего Договора. При этом Поставщик обязан компенсировать Покупателю понесенные им расходы и убытки в течение 15 календарных дней с момента направления ему требования о том. Использование указанного способа защиты права не лишает Покупателя на применение иных способов защиты прав и законных интересов, предусмотренных законодательством, в том числе:

-права на соразмерное снижение цены Продукции;

- замену Продукции или на отказ от договора с возвратом уплаченной за некачественную Продукцию денежной суммы с возмещением понесенных убытков Покупателя;

6.9. В случае выявления при осуществлении сторонами предусмотренной настоящим договором приемки Продукции существенного нарушения требований к качеству Продукции, в том числе, обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков, то Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и/или Приложений к нему, расторгнув его полностью либо в части, по своему усмотрению.

В этом случае Поставщик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя обязуется:

а) Возвратить Покупателю уплаченные им денежные средства за поставленную и оплаченную Продукцию;

б) Возместить все понесенные Покупателем убытки;

в) Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Договором.

 Покупатель вправе удержать понесенные им расходы и убытки, вызванные поставкой Продукции с несоответствием качества и/или комплектности и/или количества условиям Договора и Приложений к нему, из суммы, подлежащей уплате за Продукцию.

**7. Условия выполнения работ**

В случае если в Спецификации предусмотрена поставка Продукции на условиях проведения пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ (далее - «работы»):

7.1. **Поставщик обязуется:**

7.1.1. Прибыть на Объект (место, территория выполнения работ), указанный в вызове и/ или уведомлении Покупателя (далее - «Объект») в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения официального вызова от Покупателя.

7.1.2. Выполнить работы собственными силами в точном соответствии с условиями настоящего договора, качественно и в сроки, установленные в соответствующей Спецификации. Технические и экономические требовании к результатам работы, порядок выполнения работы, общая площадь, состав, объем, расчет стоимости выполняемых работ, нормативно-техническая документация в соответствии с которой производятся работы, указаны Приложениях к настоящему договору.

Руководствуясь статьями 310, 708 (ч. 2) ГК РФ, Стороны договорились, что Покупатель вправе путем направления соответствующего уведомления Поставщику, не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ в одностороннем порядке изменить начальный срок выполнения работ. Изменение начального срока выполнения работ влечет соразмерное изменение конечного срока выполнения работ.

7.1.3. Выполнить работы в соответствии с порядком безопасного производства работ, действующим на Объекте. Поставщик обязан обеспечить наличие технического персонала и ИТР, ответственных за безопасное проведение работ, на Объекте выполнения шеф-монтажных и пусконаладочных работ в количестве, обеспечивающем выполнение работ в сроки, согласованные сторонами, согласно детализированным графикам шеф-монтажных и пусконаладочных работ. Технический персонал и ИТР должны быть обучены и аттестованы по ПБ и профессиям

7.1.4. Обеспечить на месте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, промышленной санитарии и охране окружающей среды , в том числе пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и рекультивации земли, а в случае неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.

7.1.5. Немедленно извещать Покупателя и до поступления от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставляемых Покупателем материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Покупателя последствий выполнения его указаний о способе производства работ;

- иных, не зависящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих качеству или прочности результатов выполняемой работы/оказываемой услуги либо создающих невозможность завершения работ в срок.

7.1.6. Поставщик обязан направлять на Объект Покупателя квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ. Работники Поставщика должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами и правилами. При выполнении работ Поставщик обеспечивает прохождение своими работниками вводного и первичного инструктажей по месту производства Работ на Объектах в соответствии с требованиями действующего законодательства и локально-нормативных актов, действующих по месту производства работ.

7.1.7. Поставщик обязан при выполнении работ на Объекте Покупателя выполнять обязательства согласно утвержденному и согласованному с руководителем Объекта плану производства работ и наряда-допуска (если на проведение работ необходимо оформление наряда-допуска). Все замечания и требования Покупателя по безопасному проведению работ должны неукоснительно выполняться работниками Поставщика.

7.1.8. Поставщик вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчика, при условии наличия письменного согласия на то Покупателя. При этом Поставщик обеспечивает координацию их деятельности и контроль за качеством выполняемых субподрядчика работ. Поставщик несет перед Покупателем ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возложенных на субподрядчика.

7.1.9. Приемка Шеф-монтажных и Пусконаладочных работ по объекту оформляется в следующем порядке:

7.1.9.1. Поставщик передает Покупателю Результат выполненных работ с приложением следующего комплекта документов, подписанных Поставщиком:

*- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - в 2 экземплярах\*;
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – в 2 экземплярах\*;
- Счет, счет-фактуру или УПД\*;*

*- Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ;*

*- Техническую и исполнительную документацию (акты на скрытые работы, акты об испытании
соответствующих систем и оборудования, технические паспорта и др.) – в 2 экземплярах на бумажном варианте и 1 экземпляр на электронном носителе;
- Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ (подписанный организацией выполняющей пусконаладочные работы);
- Документы, предусмотренные настоящим пунктом договора, Поставщик предоставляет Покупателю не позднее 5 (пяти) рабочих дней после готовности результата работ к приемке.*

*\*Если расчет стоимости работ представлен в виде локального сметного расчета, то закрывающими документами будут:
– акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
– справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
– счет-фактура на выполненные работы.*

*Если расчет стоимости работ представлен в виде калькуляции или фиксированной стоимости, то закрывающими документами будут:
– акт сдачи-приемки выполненных работ или универсальный передаточный документ (УПД);
– счет-фактура на выполненные работы.* 7.1.9.2. В течение 10 *(десяти)* рабочих дней, следующих за датой получения от Поставщика Акта о приемке выполненных работ, Покупатель обязан направить Поставщику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Поставщиком работ. В случае получения Поставщиком отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в пятидневный срок, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить Акт о приемке выполненных работ Покупателю.

7.10. Работы не могут считаться принятыми до полного устранения недостатков, являющихся зоной ответственности Поставщика согласно предмета договора, в том числе выявленных со стороны государственных органов при приемке, а также до подписания акта о приемке выполненных работ Конечным Покупателем (далее также именуемый – Основной Заказчик).

7.1.11. О готовности к приемке работ Поставщик уведомляет Покупателя за 3 (три) рабочих дня до начала приемки.

7.1.12. Перед сдачей Покупателю Работ Поставщик обязан провести с участием Покупателя предварительные испытания объекта, предусмотренные проектом, СНиП и требованиями Договора. Результаты Работ представляются Покупателю для приемки только при достижении положительных результатов предварительных испытаний.

7.1.13. Результатом выполнения работ является акт сдачи Продукции в эксплуатацию подписанным представителями эксплуатирующих служб основного Заказчика

7.1.14. Сдача Продукции в промышленную эксплуатацию осуществляется Поставщиком, в том числе, но, не ограничиваясь, с подготовкой и утверждением необходимой документации, регистрацией объекта в установленном порядке, организацией приемочных комиссий, передачи объекта обслуживающей организации. (*Примечание: данный пункт применяется при необходимости сдачи Оборудования в промышленную эксплуатацию силами Поставщика.*)

7.1.15. При сдаче выполненных работ Покупателю Поставщик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Покупателя и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

7.1.16. Поставщик обязан обеспечить соблюдение внутриобъектового и пропускного режима, в соответствии с требованиями локально-нормативных актов, действующих по месту производства работ.

7.1.17. Поставщик ознакомлен с требованиями, изложенными в настоящем договоре и Приложении № 3 к настоящему договору и согласен их соблюдать.

7.1.18. Не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала шеф-монтажных работ предоставить Покупателю на согласование Программу выполнения шеф-монтажных работ. Указанные документы становятся неотъемлемой частью Договора с даты их подписания Сторонами.

 Поставщик не может приступить к выполнению шеф-монтажных работ без согласования Покупателем Программы выполнения шеф-монтажных работ.

7.1.19. Не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала проведения пусконаладочных работ предоставить Покупателю на согласование Программу выполнения пусконаладочных работ. Указанные документы прикладываются к Договору и становятся его неотъемлемой частью с даты их подписания Сторонами.

7.1.20. Поставщик не может приступить к выполнению пусконаладочных работ без согласования Покупателем Программы выполнения пусконаладочных работ.

7.1.21. Поставщик обязан обеспечить соблюдение в период выполнения работ по настоящему Договору «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности и охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.22. Поставщик гарантирует что качество оборудования, материалов и конструкций, применяемых при выполнении Работ по настоящему Договору, будет соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество. Копии этих сертификатов и технических паспортов должны быть предоставлены Покупателю за 10 (десять) дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

Поставщик гарантирует надлежащее качество выполненных работ по настоящему Договору. Качество работ должно соответствовать конструкторской документации (КД), ГОСТам, ОСТам, техническим условиям (ТУ), (Приложениям к настоящему договору), утвержденной технической документации, а также требованиям, указанным в согласованных сторонами Приложениях к настоящему договору. Поставщик несет ответственность за соответствие выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором, Приложениям к нему и обязан предоставить сертификаты качества на выполненные работы и другую разрешительную и исполнительную документацию.

7.1.23. В случаях, когда работа выполнена Поставщиком с отступлениями от условий настоящего Договора и Приложениям к нему, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

* безвозмездного устранения недостатков;
* соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
* возмещения своих расходов на устранение недостатков, возмещения убытков.

7.1.24. В случае, если Поставщик не устранит недостатки в срок, согласованный сторонами, то Покупатель вправе устранить недостатки собственными силами или силами третьих лиц, а Поставщик обязан оплатить в течение *30 (тридцати)* календарных дней с даты предъявления соответствующего требования затраты Покупателя по устранению недостатков на основании представленных Покупателем счета и калькуляции затрат.

7.1.25. Гарантийный срок на выполненные работы составляет восемнадцать (18) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

При обнаружении скрытых недостатков Работ в течение гарантийного срока Покупатель должен заявить о них Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения, а Поставщик обязан устранить указанные недостатки за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного требования Покупателя об устранении недостатков.

7.1.26. Поставщик постоянно ведет журнал производства Работ и исполняет записи, отраженные в нем Покупателем.

7.1.27. Для сдачи Продукции в эксплуатацию, Поставщик обязан предоставить Покупателю все необходимые и оформленные надлежащим образом документы в согласованные с Покупателем сроки. В случае несогласования Сторонами срока предоставления документов, документы предоставляются в срок, указанный Покупателем.

7.1.28. По первому требованию представляет органам технического надзора Покупателя или иному уполномоченному представителю Покупателя всю необходимую документацию, связанную с выполнением Работ.

7.1.29. При выполнении Работ обязуется соблюдать требования в области охраны окружающей среды, здоровья и промышленной безопасности, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и локально-нормативных актов Покупателя/Основного Покупателя, действующих на Объекте. Поставщик подписанием настоящего договора подтверждает факт ознакомления со всеми требованиями, изложенными в локально-нормативных актах Покупателя/Основного Заказчика, действующих на Объекте и обязуется их соблюдать.

7.1.30. Обязуется не нарушать почвенно-растительный слой вне границ земельного отвода и не загрязнять территорию производственными и бытовыми отходами, нефтепродуктами.

7.1.31. В целях предотвращения фактов браконьерства Поставщик исключает охоту и рыбную ловлю на территории Объекта и в местах размещения стойбищ коренного населения, путей выпаса оленей (включая попытки названных действий и факты подготовки к данным действиями). Не допускает завоз оружия и собак (других животных, не являющихся объектами животного мира с естественной средой обитания в месте выполнения Работ по Договору) на Объект (включая попытки названных действий или факты обнаружения оружия или собак (других животных, указанных выше).

7.1.32. Поставщик, в случае привлечения для выполнения Работ по настоящему Договору иностранных работников и работников без гражданства, обеспечивает вышеуказанных лиц разрешениями на работу, на въезд на территорию выполнения работ, согласованных с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления.

Под работниками понимаются российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, привлекаемые Поставщиком на основании заключенных с ними трудовых и гражданско-правовых договоров.

7.1.33. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными третьими лицами и за координацию их деятельности.

7.1.34. Не допускать провоз, хранение, владение, распространение, производство взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов его работниками и/или работниками привлечённых им третьих лиц, а также попыток совершения указанных действий на Объекте (включая территорию контрольно-пропускных пунктов).

7.1.35. Не допускать осуществление его работниками и/или работниками привлеченных им третьих лиц распространения, торговли, сбыта, приобретения товарно-материальных ценностей, в том числе горючесмазочных материалов на Объекте, и/или в месте проживания.

7.1.36. Поставщик несёт ответственность за нарушение требований настоящего Договора и Приложения № 3 к настоящему договору. Размер штрафа приведен в Приложении № 3 «Перечень нарушений договорных обязательств и размеры штрафов, подлежащих взысканию с Поставщика». В случаях, не предусмотренных настоящим Договором и Приложением № 3 к настоящему договору Поставщик выплачивает штраф размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

7.1.37. Покупатель вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Поставщиком и третьими лицами, привлекаемыми Поставщиком положений/приложений к договору. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Покупателя, Поставщик или третьих лиц, привлекаемых Поставщиком. В случае отказа Поставщика и третьих лиц, привлекаемых Поставщиком, от подписания такого акта, он оформляется Покупателем в одностороннем порядке. При нарушении требований в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии при производстве работ Поставщиком согласно договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику штрафные санкции в соответствии с условиями договора и Приложения № 3 к договору.

7.1.38. Покупатель вправе требовать от Поставщика отстранения от работ работников Поставщика, которые нарушают установленные требования безопасности, не обладают необходимыми квалификацией и опытом, допускают халатное исполнение своих обязанностей, причем такие работники впоследствии могут быть допущены к выполнению работ только по письменному разрешению Покупателя.

7.1.39. При некачественном выполнении работ Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10% от стоимости работы, оказанной с недостатками.

7.1.40. В случае нарушения срока начала и окончания работ, промежуточных сроков выполнения работ, несвоевременное прибытие и/или невыезд Поставщика на место проведения работ по вызову Покупателя или в сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями к нему, а также иных сроков, предусмотренных настоящим договором и Приложениями к нему, по вине Поставщика, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню в размере 0,15 % от стоимости работ/оказания услуг за каждый день просрочки по настоящему Договору и потребовать возмещения убытков, вызванных просрочкой исполнения и/или неисполнением обязательств Поставщиком, указанных в настоящем пункте.

В случае если настоящим договором или Приложением к нему предусмотрено выполнение Поставщиком шеф-монтажных работ (ШМР) и/или пусконаладочных работ (ПНР) и/или выполнение иных работ/услуг, Поставщик не вправе в одностороннем внесудебном порядке по своей инициативе отказаться или приостановить выполнение работ/оказание услуг или расторгнуть настоящий договор.

7.1.41. Поставщик обязан в полном объеме возместить Покупателю суммы неустоек, штрафов, пени за нарушение земельного, лесного, природоохранительного законодательства Российской Федерации и нарушение требований регламентов и других  нормативных документов, принятых на месторождениях (территории) (конечного Покупателя/грузополучателя, потребителя Продукции) в случае, если эти нарушения имели место по вине Поставщика на основании требования  основного Заказчика(конечного Покупателя/грузополучателя, потребителя Продукции) и/или  вступивших в законную силу актов уполномоченных органов государственной власти или органов местного самоуправления.

7.1.42.В случае некачественного выполнения работ Поставщиком и/или повреждения/уничтожения имущества Покупателя/третьих лиц в результате действий/бездействий Поставщика, Поставщик компенсирует Покупателю убытки, понесенные им в связи с некачественным выполнением работ и/или повреждением/уничтожением имущества Покупателя/третьих лиц.

Продукция, поврежденная или уничтоженная в результате выполнения работ, должна быть заменена Поставщиком на новую с сохранением всех гарантийных и прочих обязательств по Договору в 20- дневный срок с даты получения Поставщиком требования Покупателя.

7.1.43. Работники. Поставщика, а также привлекаемые Поставщиком третьи лица на всей территории Объекта, в том числе на производственных, социальных и иных объектах, не должны находиться с признаками алкогольного, наркотического и иного опьянения, опьянения, в алкогольном, наркотическом и ином опьянении, употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные и другие токсические вещества, вызывающие опьянение, провозить и хранить их, а также провозить, хранить, распространять оружие и боеприпасы.

С вышеуказанными запретами Поставщик согласен и. гарантирует их соблюдение, а также обязуется ознакомить своих работников и привлекаемых третьих лиц (субподрядчиков) с этими запретами.

За каждый выявленный факт нарушения любого из обозначенных запретов Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. Факт появления персонала Поставщика и/или, привлеченных субподрядных организаций, на производственных объектах Покупателя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на производственной территории Покупателя веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, устанавливается любым из ниже перечисленных способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием;

- актами, составленными персоналом Покупателя и/или Поставщика, субподрядчика;

- письменными объяснениями работников Покупателя и/или Поставщика, субподрядчика;

- другими способами.

Покупатель вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Поставщика и третьими лицами, привлекаемыми Поставщиком положений/приложений к договору. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Покупателя, Поставщика или третьих лиц, привлекаемых Поставщиком. В случае отказа Поставщика и третьих лиц, привлекаемых Поставщиком, от подписания такого акта, он оформляется Покупателем в одностороннем порядке. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, в том числе составленный в одностороннем порядке, является достаточным основанием для предъявления претензии и исполнения Поставщиком обязанности по уплате штрафа.

Основанием для применения к Поставщику штрафа, обозначенной в настоящем пункте или Приложении № 1, будет являться также попытка совершения вышеуказанных запретных действий при въезде на территорию и (или) объекты Покупателя.

7.1.44. Работники Поставщика, а также привлекаемых Поставщиком третьих лиц обязаны соблюдать и выполнять требования пропускного и внутриобъектового режимов Покупателя. По каждому выявленному случаю нарушения обозначенных режимов работниками Поставщика или привлекаемых Поставщиком субподрядчиков Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Факт нарушения должен быть удостоверен актом, подписанным представителями со стороны Покупателя или Поставщика, или сотрудниками предприятия, оказывающего охранные услуги Покупателя. В случае отказа Поставщика и третьих лиц, привлекаемых Поставщиком, от подписания такого акта, он оформляется Покупателем в одностороннем порядке. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, в том числе составленный в одностороннем порядке, является достаточным основанием для предъявления претензии и исполнения Поставщиком обязанности по уплате неустойки.

**7.2.** **Покупатель обязуется:**

7.2.1. Назначить лицо, наделенное соответствующими полномочиями и ответственное за координацию работ с представителями Поставщика.

 7.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Поставщиком материалов.

7.2.3. После завершения работ организовать приемку результатов работ от Поставщика и произвести с ним расчет в установленном настоящим Договором порядке.

**8. Ответственность сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения сроков поставки Продукции, предусмотренных в настоящем Договоре и Спецификациях к нему, а также сроков по устранению дефектов, замене и доукомплектации Продукции, передаче документации, указанной в п. 4.3 настоящего Договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню в размере 0,15 % от стоимости непоставленной в срок Продукции, Продукции с недостатками или ненадлежащего качества (подлежащей замене, доукомплектации и/или ремонту) за каждый день просрочки.

Указанную неустойку Поставщик возмещает бесспорно в 5-дневный срок с момента получения требования Покупателя о возмещении неустойки. При не возмещении Поставщиком суммы неустойки в установленный срок Покупатель вправе при расчете по договору удержать сумму неустойки из подлежащей к оплате суммы за поставленную по договору продукцию.

 Стороны признают, что предусмотренная настоящим пунктом Договора неустойка является соразмерной возможному нарушению обязательств. Поставщик обязуется уплатить неустойку в размере, определенном настоящим договором в случае нарушения им обязательств по поставке Продукции.

8.3.         В случае просрочки оплаты Продукции Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены принятой и неоплаченной Продукции, за каждый день просрочки, но не более 5% от цены принятой и неоплаченной Продукции.

8.4.        Проценты на сумму долга, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взимаются не более чем за 30 (Тридцать) дней со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате.

8.5. В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по предоставлению надлежащим образом оформленных счетов-фактур, УПД, товарную и/или товарно-транспортную накладную или иной документ, необходимый Покупателю в связи с Договором для надлежащего выполнения им обязанностей и/или реализации своих прав как налогоплательщика по налогу на прибыль, а также нарушения сроков их предоставления Покупателю, Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки, понесенные Покупателем, в том числе связанные с уплатой сумм недоимки, штрафов и пени, налагаемых налоговыми органами (Предусмотренные Сторонами имущественные потери в соответствии со ст. 406.1. ГК РФ).

8.6. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества или Продукции не соответствующего техническим условиям Покупателя, установленным для данной Продукции, подтвержденной Актом о выявленных недостатках Продукции, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от стоимости поставленной Продукции ненадлежащего качества или Продукции не соответствующей техническим условиям по цене аналогичной Продукции, указанной в Приложении. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от исполнения обязанности по замене Продукции.

8.7. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления надлежаще оформленных документов, указанных в п.п. 2.2.настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об оплате неустойки из расчета 0,03% от стоимости поставленной Продукции за каждый день просрочки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить.

8.8. Убытки, причинные Покупателю поставкой Продукции ненадлежащего качества и/или некомплектной продукции, а также поставкой Продукции с нарушением сроков оплачиваются поставщиком в полной сумме сверх неустойки.

**9. Форс-мажорные обстоятельства**

9.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение произошло в результате наступления форс-мажорных обстоятельств. Таковыми считаются внешнеэкономические, валютные, таможенные, налоговые и иные изменения и ограничения правительства; запрещение импорта или экспорта; любой законодательный акт, постановление или иная письменная директива, исходящие от любого правительственного органа, препятствующие исполнению Договора, имеющего юридическую силу над деятельностью Сторон Договора, причем они могут быть доведены до сведения сторон как в форме законодательного акта, так и иными способами. Под форс-мажорными понимаются также любые беспорядки, война или военные действия, землетрясения, наводнения, пожары, эпидемии и иные явления природы катастрофического характера, аварии на железнодорожном транспорте, забастовка в отрасли и / или регионе или любые обстоятельства, не зависящие от воли Сторон Договора, но оказывающие непосредственное влияние на выполнение условий Договора.

Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязанностей вследствие форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 3 рабочих дней с момента, когда она узнала или должна была узнать о наступлении таких обстоятельств, направить письменное уведомление другой Стороне с указанием характера события и предположительного срока его действия.

К Событиям Форс-мажора не относятся, включая, но не ограничиваясь: финансовая несостоятельность Стороны, ее подрядчиков или субподрядчиков, допущенное ею (ими) неисполнение или задержка в исполнении, отсутствие необходимых денежных средств.

Каждая Сторона должна сама нести все прямые и косвенные финансовые последствия наступления События Форс-мажора, и Покупатель не обязан выплачивать какую-либо дополнительную компенсацию или производить какой-либо платеж Поставщику в связи с приостановкой или изменением порядка выполнения Поставщиком обязательств по Договору по причине События Форс-мажора. Покупатель ни при каких обстоятельствах не обязан возмещать Поставщику какие-либо иные расходы, потери или убытки в период действия События Форс-мажора или его последствий, а также в связи с расторжением Договора.

9.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или другим официальным компетентным органом.

**10. Разрешение споров**

10.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением настоящего договора и исполнением обязательств по нему, а также иным сделкам, заключенным сторонами на его основании, рассматриваются на основании действующего законодательства РФ в Арбитражном суде по месту нахождения истца с обязательным соблюдением предварительного письменного претензионного порядка.

10.2. Все претензии, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением настоящего договора и исполнением обязательств по нему, а также иным сделкам, заключенным сторонами на его основании, подлежат рассмотрению Сторонами в тридцатидневный срок с момента ее направления.

10.3. Претензии направляются с приложением всех подтверждающих документов, в порядке, указанном в п. 11.4. настоящего договора.

**11. Прочие условия**

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2026 г., а в части взаиморасчетов и иных неисполненных Сторонами обязательств – до их полного завершения.

Истечение срока действия договора не освобождает Поставщика от обязанности восполнить, по требованию Покупателя, не поставленную продукцию, а также от исполнения обязательств в течение гарантийного срока.

11.2. В случае направления в адрес Покупателя Поставщиком уведомления об отказе от исполнения обязательств по поставке Продукции или её части, Покупатель вправе принять такой отказ, направив соответствующее письменное согласие в течение 5 дней с момента получения уведомления Поставщика. В случае направления письменного уведомления Покупателя о согласии с предложением Поставщика об отказе от поставки, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от стоимости Продукции или её части от поставки которой отказался Поставщик и возместить убытки Покупателя, вызванные отказом от поставки Продукции, в течение 10 дней с даты получения Поставщиком письменного согласия Покупателя. При этом, в случае принятия Покупателем отказа Поставщика от поставки Продукции, Договор считается расторгнутым с даты направления Покупателем письменного согласия с отказом Поставщика от исполнения обязательств по поставке Продукции. Расторжение Договора не освобождает Поставщика от предусмотренной настоящим пунктом ответственности за отказ от поставки.

Уплата штрафа за отказ от поставки Продукции или его части и возмещение убытков не освобождает Поставщика от уплаты пени за нарушение срока поставки Продукции, предусмотренной п.8.2. Договора, в случае если нарушение срока поставки Продукции имело место. Начисление пени за нарушение срока поставки Продукции производится до даты расторжения Договора, т.е. даты направления Покупателем письменного согласия с отказом Поставщика от исполнения обязательств по поставке Продукции.

В случае несогласия Покупателя принять отказ Поставщика от поставки Продукции, Поставщик не освобождается от исполнения своих обязательств по поставке Продукции и несет ответственность за нарушение сроков поставки Продукции в соответствии с пунктом 8.2. настоящего Договора.

В соответствии с положениями ст. 394 ГК РФ убытки, предусмотренные настоящим пунктом, взыскиваются сверх неустойки за отказ Поставщика от поставки.

11.3. Если настоящим договором предусмотрено выполнение Поставщиком шеф-монтажных работ (ШМР) и/или пуско-наладочных работ (ПНР) и/или выполнение иных работ/услуг, связанных с поставкой Продукции по настоящему договору, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения договора в этой в части, письменно уведомив об этом Поставщика. При этом Покупатель обязан возместить Поставщику документально подтвержденные фактические расходы, понесенные Поставщиком в связи с выполнением работ (услуг), а Поставщик обязан возвратить Покупателю стоимость оплаченных, но не выполненных работ (услуг).

11.4 Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе Спецификации к нему, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи указанных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами.

Стороны условились о том, что в процессе заключения настоящего договора и дополнительных соглашений к нему Стороны вправе обмениваться электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору. Такие электронные документы будут иметь для Сторон юридическую силу вплоть до предоставления Стороной, направившей такой электронный документ, его оригинала, в том числе в порядке, установленном разделом 11 настоящего договора.

Все юридически значимые сообщения должны направляться по адресу, указанному в договоре одним из следующих способов:

- По электронной почте, указанной в тексте договора, в том числе, в разделе 12 Договора;

- Курьерской доставкой по адресу, указанному в тексте договора в разделе 12 Договора.

- Заказным письмом почтовым отправлением, по адресу, указанному в разделе 12 Договора.

Юридически значимые сообщения по договору влекут для получающей их стороны гражданско-правовые последствия с момента доставки сообщения ей или ее представителю.

Сообщение считается доставленным и в случае, если оно поступило лицу, которому направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

 11.5. Стороны не вправе без получения предварительного письменного согласия другой Стороны уступать (передавать) какие-либо из своих прав и обязательств по настоящему Договору ни полностью, ни частично.

11.6. Стороны соглашаются и признают, что предусмотренная п.2.5 настоящего Договора рассрочка платежа не будет рассматриваться сторонами как товарный и/или коммерческий кредит в смысле параграфа 3 главы 42 ГК РФ, соответственно, Поставщик не начисляет, а Покупатель не оплачивает каких-либо процентов за пользование денежными средствами на период действия указанной рассрочки платежа, в том числе, предусмотренных статьей 395, ст. 317.1, 823 ГК РФ.

11.7. В рамках настоящего Договора директору, должностному лицу, сотруднику или агенту (каждый из которых является «Представителем») обеих Сторон запрещается представлять, предлагать или принимать, прямым или косвенным путем, любого рода вознаграждения, гонорары, подарки или представительские расходы, включающие значительные суммы или имеющие большую ценность. Представителям обеих Сторон не разрешается вступать в любые коммерческие или финансовые отношения с любым Представителем другой Стороны за исключением того случая, когда данные Представители исполняют свои обязанности в качестве представителей Сторон Договора.

Обе стороны гарантируют, что они не осуществили или не представили и обязуются не осуществлять или не представлять, прямым или косвенным путем, любого рода платежи или что-либо иное, имеющее ценность, в адрес Представителя другой Стороны или любого другого лица или компании с целью обеспечения или оказания влияния в отношении заключения Договора или его условий, исполнения Договора, контроля за его исполнением, пролонгации сроков его действия или прекращения его действия.

Неисполнение данных гарантий Покупателем или Поставщиком считается существенным и значительным нарушением Договора и дает право Стороне, не нарушившей данные обязательства, прекратить действие Договора посредством представления письменного уведомления в адрес противной Стороны.

11.8 Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи на спецификациях, дополнительных соглашениях к настоящему договору, а также на иных документах, имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения.

11.9. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, предусмотренных договором. Сообщения об изменении отгрузочных реквизитов Покупателя принимается к исполнению Поставщиком для отгрузки продукции в установленный договором срок, если такое сообщение поступит ему не позднее 10 дней до начала периода поставки.

11.10 Стороны пришли к соглашению о том, что: нормы п.5 ст. 488 ГК РФ к отношениям Сторон по настоящему договору не применяются, и Поставщик не вправе удерживать Продукцию в порядке ст.359 ГК РФ.

11.11 До заключения Договора Стороны обязаны представить друг другу надлежаще заверенные копии действующих документов. К таким документам относятся:

* устав (положение) со всеми изменениями и дополнениями;
* документ, подтверждающий полномочия лица на подписание Договора;
* свидетельство о государственной регистрации;
* свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
* выписка из ЕГРЮЛ (дата ее составления должна быть не позднее 2месяцев до даты предоставления);

При внесении изменений в учредительные документы, а также при изменении иных сведений в вышеуказанные документы Стороны обязуются уведомить об изменениях и представить доказательства, подтверждающие такие изменения, не позднее 3-х дней с даты изменений

11.12. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

 11.13. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:

 11.13.1. Приложение № 1 - Заверение об обязательствах и возмещениях имущественных потерь в связи с налогообложением(далее по тексту – Приложение №1)

11.13.2. Приложение № 2 - Соглашение об обмене электронными документами, (далее по тексту – Приложение№2);

 11.13.3 Приложение №3- Перечень нарушений договорных обязательств и размеры штрафов, подлежащих взысканию с Поставщика при выполнении работ на объектах Компании ОЗНА (далее по тексту - Приложение № 3)

 11.14. Стороны подписанием настоящего Договора подтверждают согласие и применение Приложений №1–3 к Договору поставки.

**12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ИНН КПП** Телефон: Юридический адрес: Почтовый адрес: Эл. адресР/сч К/сч Наименование банка:БИКОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **/**м.п. |  | **ПОКУПАТЕЛЬ:****ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»****ИНН 0278096217 КПП 027601001**Телефон: +7 (347) 222-22-27 Юридический и фактический адрес: 450071, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Менделеева, дом 205, корпус А, этаж 1, офис 19 Р/сч 4070 2810 1060 0010 5941К/сч 3010 1810 3000 0000 0601Наименование банка: Башкирское отделение № 8598 ПАО «Сбербанк» г. УфаБИК 048073601 ОКПО 15301121 Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**М.В. Кравцов** /м.п. |

Приложение №1

к Договору №\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_

**Заверения об обязательствах**

**и возмещениях имущественных потерь в связи с налогообложением**

1. Каждая из Сторон в порядке статьи 431.2 ГК РФ заверяет другую Сторону в том, что:

1.1. является действующим юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.2. его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица;

1.3. гарантирует, что на момент подписания Договора в отношении единоличного исполнительного органа/члена коллегиального исполнительного органа отсутствуют действующие решения о дисквалификации;

1.4. представитель, подписывающий от имени Стороны Договор, обладает всеми необходимыми на то полномочиями;

1.5. при заключении Договора одной Стороной представлена другой Стороне полная и достоверная информация о себе;

1.6. заключение Договора не нарушает какие-либо обязательства Стороны перед третьими лицами или права третьих лиц, в том числе интеллектуальные права;

1.7. получено согласие/одобрение органов управления и/или третьих лиц, которое в силу закона и/или учредительных документов может быть необходимо для заключения Договора, в том числе, если Договор является для Стороны крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью;

1.8. не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих или ограничивающих право заключать и исполнять Договор;

1.9. имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором;

1.10. имеет кадровые, имущественные, финансовые ресурсы, необходимые для исполнения обязательств по Договору;

1.11. Договор заключается Сторонами добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы Договора и/или правовых последствий, которые возникают у Сторон или могут возникнуть в связи с заключением Договора;

1.12. Стороны, заключая Договор, преследуют деловые цели (заключение Договора направлено на получение экономического эффекта в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности). Основной целью совершения сделок (операций) по настоящему Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

2.Поставщик заверяет Покупателя в том, что на дату заключения Договора:

2.1. в отношении Поставщика не проводится процедура ликвидации/реорганизации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. Поставщик не является участником (стороной) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и другого производства (дела), которое бы повлияло на способность исполнить свои обязательства по Договору;

2.3. Поставщик не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Договору;

2.4. Поставщик и/или привлеченные им для исполнения Договора лица соблюдают требования, установленные законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или Договором, к лицам и/или их работникам, в том числе установленные профессиональными стандартами требования к квалификации, необходимой работникам для выполнения определенной трудовой функции, и/или видам деятельности, предусмотренным Договором, а также имеют необходимые разрешения, сертификаты, лицензии, аттестацию, допуски и т.п., если требования об их наличии установлены законодательством и/или Договором;

3. Поставщик, а также взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически и иным образом подконтрольные ему лица и лица, входящие с ним в одну группу лиц, а также привлекаемые им для исполнения Договора соисполнители, не являются лицами, взаимозависимыми, аффилированными с Покупателем юридически, экономически и иным образом подконтрольны Покупателю и не имеют конфликта интересов с Покупателем; Покупатель не влияет и не имеет возможности влиять на условия и результат экономической деятельности Поставщика и привлекаемых им для исполнения Договора соисполнителей, манипулировать условиями, сроками и порядком осуществления расчетов по заключаемым ими сделкам, искусственно создавать условия для использования налоговых преференций;

4. Поставщик является добросовестным налогоплательщиком, не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности, в том числе, но не ограничиваясь этим, путем создания схемы «дробления бизнеса», направленной на неправомерное применение специальных режимов налогообложения; совершения действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения; создания схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений об избежание двойного налогообложения; не отражения дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе в связи с вовлечением в предпринимательскую деятельность подконтрольных лиц, а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения, иных действий, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды.

5. В случае получения одной Стороной письменных запросов и требований от налогового органа, а также на иных документов, в том числе, но не ограничиваясь: актов, протоколов, объяснений, опросов, решений, информационных писем и иных документов налоговых органов, в части получения разъяснений и выплат в связи с нарушением налогового законодательства по эпизодам, связанным со Второй стороной, Проверяемая Сторона вправе произвести удержание из любых сумм, причитающихся Второй стороне, в размере спорных сумм указанных в полученных документах от налогового органа (включая: сумм подлежащих доначисления налогов, штрафов, пеней и прочее).

Данная сумма остается в распоряжении Проверяемой стороны до момента документально подтвержденного устранения Второй стороной нарушений, указанных в настоящем Приложении или отмены налогового требования. Если Вторая сторона не обеспечила устранение нарушений, данная сумма покрывает требование Проверяемой стороны о возмещении имущественных потерь перед налоговым органом.

При этом Стороны подтверждают, что, удержанные Проверяемой стороной, суммы являются обеспечительным платежом в соответствии со ст. 381.1. ГК РФ по отношению к надлежащему исполнению Второй стороной, налоговых обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.

 Сумма удержания возвращается в течении 5 рабочих дней с даты устранения нарушений или отмены налогового требования. В случае если сумма удержания фактически превысила сумму, уплаченную Проверяемой стороной по требованию налогового органа, разница возвращается Второй стороне в срок, установленный в настоящем абзаце.

5.1. Стороны признают и соглашается, что каждая Сторона вправе по своему усмотрению уплатить в бюджет Доначисленные налоги, Пени и Штрафы в соответствии с Решением налогового органа до вступления в силу решения суда по делу, в рамках которого ПроверяемаяСторона оспаривает Решение налогового органа, содержащее Эпизоды, связанные со Второй Стороной. Вторая Сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство как на условие, способствовавшее возникновению или увеличению имущественных потерь у ПроверяемойСтороны и в обоснование своего отказа или задержки возмещать ПроверяемойСтороне Имущественные потери, связанные с налоговой проверкой.

5.2. Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней от даты получения запроса со стороны Покупателя предоставить разъясняющие документы и пояснения о причинах его отнесения к следующему лицу:

* не зарегистрированному в порядке, установленном российским законодательством;
* находящемся в процессе ликвидации или, в отношении которого возбуждено производство по делу о банкротстве/проводятся процедуры по банкротству, либо подано заявление о банкротстве и ликвидации;
* у которого наложен арест на такие акции, доли или активы, арест которых несет риск невыполнения обязательств по предмету договора;
* в отношении, которого введено административное приостановление деятельности;
* которое находится в списке организаций, по которым в ЕГРЮЛ внесены сведения о прекращении деятельности, сведения об исключении из ЕГРЮЛ, сведения о ликвидации, сведения о недействительности/ошибочности регистрации;

*-* по которому имеется нулевое значение по налогам за последний доступный год ([https://pb.nalog.ru/);](https://pb.nalog.ru/%29)

* по которому отсутствует информация о текущих собственниках контрагента по данным ЕГРЮЛ (кроме акционерных обществ) (<https://egrul.nalog.ru/index.html>);
* включенному в Реестр недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (ФАС России) (<http://fas.gov.ru/opendata/7703516539-mp>);
* в отношении, которого имеются сведения о включении в Перечень организаций и физических лиц, в отношении, которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения по данным из негативных списков Росфинмониторинга [https://www.fedsfrn.ru/documents/terr-1ist](https://www.fedsfrn.ru/documents/terr-1ist%20) и [https://www.fedsfm.ru/documents/omu-ltSt](http://www.fedsfm.ru/documents/omu-ltSt%29%3B));

-в состав исполнительных органов которого входят лица (лицо), включенные в реестр дисквалифицированных лиц ФНС России (<https://service.nalog.ru/disqualified.do> и <https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-registerdisqualified/>);

* в отношении, которого внесена запись о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ;
* в отношении, которого регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

- в состав исполнительных органов, которого входят лица (лицо), являющиеся руководителем (учредителем) иных юридических лиц, в отношении которых налоговыми органами выявлены факты недостоверности сведений о руководителе (учредителе).

В случае отсутствия ответа и/или отказа Поставщика в предоставления указанных выше документов и/или разъяснений, либо если документы и/или разъяснения не подтвердят ошибочность отнесения Поставщика к вышеуказанным лицам, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном (вне арбитражном) порядке отказаться от исполнения настоящего договора путем направления Поставщику соответствующего уведомления. При этом Покупатель не несет какой-либо ответственности за данный отказ и не возмещает Поставщику понесенные в связи с этим убытки. Договор в таком случае считается расторгнутым с момента доставки соответствующего письменного уведомления Поставщику, если в уведомление не указан иной срок.

5.3. Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по Договору или закону;

5.4. Поставщик уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также своевременно подает отчетность в налоговые и иные государственные органы;

5.5. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в том числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к исполнению обязательств по Договору. Документы должны подтверждать гарантии и заверения, указанные в Договоре. Поставщик обязан предоставить их не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа.

5.6. Каждая Сторона при заключении Договора полагается на вышеуказанные заверения об обстоятельствах другой Стороны, которые рассматриваются как имеющие существенное значение для заключения, исполнения или прекращения Договора.

5.7. При недостоверности настоящих Заверений об обстоятельствах Поставщиком, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговый отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в полном объеме возместить Покупателю убытки, причиненные недостоверностью заверений, в том числе возникшие в результате отказа Покупателю в вычете/возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налоговыми органами налогов, начисления пеней, наложения штрафов:

- уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Покупателем в составе цены товара либо решений об уплате этого НДС покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

- возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим товар/работы/услуги у Поставщика, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного НДС);

- документально подтвержденных Покупателем услуги третьих лиц по урегулированию спорных ситуаций, возникших на основании решений и налоговых органов о доначислении налогов, пеней и штрафов, в том числе решений об отказе в вычетах по НДС (адвокаты, консультанты, эксперты, специалисты и проч.).

Право Покупателя и (или) иного лица, в интересах которого заключен настоящий Договор, требовать возмещения указанных убытков не зависит от обжалования решений (требований) налоговых органов.

5.8. Указанные в пункте 5.7 настоящих заверений убытки, в том числе расходы, подлежат возмещению Покупателю в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня предъявления Покупателем соответствующего мотивированного письменного требования.

5.9. Поставщик обязуется незамедлительно в письменной форме раскрывать Покупателю информацию (как только ему станет известно об этом) о любом вопросе, событии, основании и (или) обстоятельстве (в том числе о бездействии), которые могут возникать или о которых ему может стать известно после даты заключения Договора и до истечения срока действия Договора, и которые представляют собой нарушение какого-либо из заверений.

6.Помимо вышеизложенного, Поставщик соглашается, что обязательства, предусмотренные в настоящем заверениях, являются существенными условиями Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий и требований, указанных в настоящем заверении, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от Договора.

Кроме того, в соответствии с п.2. ст.425 ГК РФ условия настоящих заверений распространяются на ранее возникшие между сторонами правоотношения совершенные в рамках Договора поставки, в том числе до подписания настоящих заверений.

 **Поставщик: Покупатель:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) / ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Кравцов

Приложение №2

 к Договору №\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_

 **Соглашение об обмене электронными документами**

**Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг» (ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»),** в лице Генерального директора Кравцова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые соответственно «Стороны» и «Сторона», заключили настоящее Соглашение (далее – соглашение) о нижеследующем:

  **ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ:**

**ЭДО** – электронный документооборот.

**Отчетные документы** – *счета-фактуры, товарные накладные ТОРГ-12, иные первичные бухгалтерские документы*, обмен которыми осуществляется между Сторонами.

**Договорные документы** – договор(ы), приложения к договору(-ам), в том числе, но не ограничиваясь: спецификации и дополнительные соглашения к договору, протоколы согласования цен.

**ЭОиДД** – Электронные отчетные и/или договорные документы, созданные с помощью средств компьютерной обработки информации, которые должны быть подписаны ЭП и сохранены на машинном носителе в виде файла формата, определенного действующим законодательством Российской Федерации.

**ЭП** – Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области применения ЭП.

**Оператор ЭДО** - организация, обеспечивающая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО.

1. **ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ**

1. Стороны пришли к соглашению о применении ЭДО при составлении и обмене Отчетными и договорными документами.

ЭДО между Сторонами производится по телекоммуникационным каналам связи через Оператора ЭДО в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Применяя ЭДО, а также при использовании терминов в настоящем соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3. ЭОиДД подписываются усиленной квалифицированной ЭП. Применение иных видов ЭП при обмене ЭОиДД между Сторонами недопустимо.

4. Для передачи электронных документов (далее – ЭД) по телекоммуникационным каналам связи Стороны используют операторов ЭДО (далее – Оператор), указанных в реестре операторов ЭДО на сайте ФНС [https://www.nalog.ru](https://www.nalog.ru/rn77/taxation/submission_statements/el_count/).

Документы, передаваемые по системе «Диадок», подписываются уполномоченными представителями с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП).

5. Стороны признают, что любой ЭОиДД, подписанный усиленной квалифицированной ЭП, является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. ЭОиДД не дублируются на бумажном носителе.

6. Стороны не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего соглашения своими силами и за свой счет обеспечивает получение соответствующих квалифицированных сертификатов в требуемом количестве, заключение договора с соответствующим Оператором ЭДО для обеспечения ЭДО, направление Оператору ЭДО заявления об участии в ЭДО, получение у Оператора ЭДО идентификатора участника ЭДО, наличие технических возможностей обмена Отчетными документами в электронном виде.

7. В случае невозможности обмена Отчетными документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга о такой невозможности с указанием причины и предполагаемого срока восстановления возможности электронного документооборота. Одновременно с уведомлением о невозможности обмена ЭОиДД соответствующая Сторона должна предоставить документы, подтверждающие факт невозможности направления ЭОиДД.

В случае невозможности обмена ЭОиДД, обмен Отчетными документами осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и заключенным между сторонами договором и/или соглашением.

8. При осуществлении обмена ЭОиДД Стороны руководствуются порядком выставления и получения документов в электронном виде, установленным действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими приказами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, а также порядком, установленным Оператором ЭДО, при его наличии.

В части, не противоречащей условиям настоящего соглашения, Стороны руководствуются порядком выставления и получения Отчетных документов, установленным действующим законодательством и заключенным между сторонами договором и/или соглашением.

9. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей усиленной квалицированной ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия.

10. В случае, если в срок 20 (Двадцать) календарных дней Сторона, направившая ЭОиДД не получит от Стороны, получающей ЭОиДД (либо от Оператора ЭДО), подтверждение о получении ЭОиДД, Сторона, направляющая ЭОиДД, оформляет соответствующий Отчетный и/или договорной документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и направляет его другой Стороне в порядке, установленном действующим законодательством и заключенным между сторонами договором и/или соглашением. Электронный документ вместе с действительной электронной подписью обеих сторон и документ, подписанный обеими сторонами на бумажном носителе в двух экземплярах, имеют равную юридическую силу.

В случае несоответствия между положениями электронной и бумажной версии отчетного и/или договорного документа преимущественную силу имеют положения бумажной версии отчетного и/или договорного документа.

11. Составление и обмен ЭОиДД с подписанием их усиленной квалифицированной ЭП не отменяет обязанность Сторон в выдаче лицам, подписывающим ЭОиДД, доверенностей с соответствующими полномочиями, если такие полномочия не следуют из должностных обязанностей лица.

 12. Настоящим стороны согласовали, что в случае необходимости аннулирования документов, которые были переданы операторам/получены от операторов, с которыми у оператора обмена ЭОиДД (ЭДО) не достигнуты договоренности для настройки аннулирования, Стороны заключат соглашение об аннулировании документов в бумажном виде по форме Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

**2. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ**

2.1. Стороны договорились, что установленный в настоящем соглашении порядок составления и обмена ЭОиДД (ЭДО) может быть изменен исключительно путем соглашения соответствующего дополнительного соглашения в письменном виде.

2.2. Термины, указанные в настоящем соглашении, трактуются в том значении, в каком они указаны в настоящем соглашении.

2.3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

2.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**Поставщик: Покупатель:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) / ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Кравцов

Приложение №3

 к Договору №\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ПОРЯДКЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

**К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ И/ИЛИ НА ОБЪЕКТАХ ШМР, ПНР И СМР КОМПАНИИ «ОЗНА».**

г. Уфа

2023 г.

**Оглавление.**

1.Область применения. 3

**2. Нормативные ссылки. 3**

3. Термины, определения, сокращения. 4

**3.1. Термины и определения. 4**

**3.2. Сокращения. 6**

4. Общие положения .............................................................................................................................6

5. Общие требования безопасности. 7

**5.1. Обязанности подрядной организации 7**

**5.2. Допуск подрядной организации 8**

6. Перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников.... 9

**6.1. Организационные мероприятия 9**

**6.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 12**

**6.3. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 13**

**6.4. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 13**

**6.5. Требования к обеспечению экологической безопасности 14**

**6.6. Требования к площадкам временного накопления отходов 14**

**6.7. Требования к площадкам стоянки транспорта 14**

**6.8. Требования к площадкам заправки спецтехники 15**

**6.9. Требования к площадкам временного хранения ГСМ 15**

**6.10. Требования к площадкам размещения ДЭС 15**

**6.11. Требования к системе сбора хозяйственно-бытовых и фекальных сточных вод 15**

**6.12. Требования к подрядным организациям по организации работ в области обращения с отходами 16**

**6.13. Требования к подрядным организациям по снижению негативного воздействия на животный мир и водные биологические ресурсы 16**

**6.14. Требования к подрядным организациям по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух 16**

**6.15. Требования к подрядным организациям по снижению негативного воздействия на поверхностные и подземные водные объекты Проведение гидроиспытаний 17**

7. Проверка, инспекция выполнения работ. 17

8. Минимальные требования по предотвращению производственных рисков. 18

9. Ответственность подрядной организации. 19

 Приложение 1. 19

 Приложение 2. 20

 Приложение 3. 22

Приложение 4. 27

**1.Область применения.**

1.1. Настоящее Положение устанавливает обязательные требования к Подрядным организациям по обеспечению охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее по тексту также - "производственной безопасности") при производстве на территории и/или объектах Компании «ОЗНА» следующих видов работ, но не ограничиваясь:

- работы по ремонту, обслуживанию оборудования во время планово-предупредительных работ;

- работы по монтажу и демонтажу оборудования;

- работы на высоте;

- огневые работы;

- строительные работы по ремонту зданий и сооружений;

- уборка производственных и офисных помещений,

- и др.

1.2. Требования настоящего Положения распространяются на Подрядные (субподрядные) организации, участвующие в реализации проектов Компании «ОЗНА».

1.3. Положение подлежит применению руководителями структурных подразделений специалистами, занятыми организацией, оформлением, сопровождением, контролем и приемкой работ Подрядных (субподрядных) организаций на территории и/или объектах Компании «ОЗНА».

 **2. Нормативные ссылки.**

В настоящем положении приведены ссылки на следующие нормативные документы:

* Трудовой кодекс Российской Федерации;
* Градостроительный кодекс Российской Федерации;
* Земельный кодекс Российской Федерации;
* Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ (с изменениями на 11 июня 2021 года);
* Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ (с изменениями на 11 июня 2021 года);
* Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 года № 28-ФЗ (с изменениями на 11 июня 2021 года);
* Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (с изменениями на 11 июня 2021 года);
* Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ (с изменениями на 02 июля 2021 года);
* Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте»;
* Постановление правительства РФ от 24.12.2021 года №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверке знаний требований по охране труда»;
* Приказ от 15.12.2020 г. N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
* Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 528;
* Приказ Минтруда России от 22.09.2021 г. №665н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица);
* Приказ от 16.11.2020 г. N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

**3. Термины, определения, сокращения.**

**3.1. Термины и определения.**

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

**Авария** -разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

**Акт-допуск** - Документ, который определяет условия производства работ работниками одного юридического лица (Сторонняя организация) на территории (объекте) другого юридического лица (Общество); констатирует перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обеих юридических лиц; является письменным разрешением Заказчика на производство работ сторонней организацией только при отсутствии опасных и вредных факторов, не связанных с производством работ. Подписывается полномочными представителями обеих юридических лиц.

**Гражданская оборона** - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

**Группа компании «ОЗНА» (далее по тексту Компания «ОЗНА»)** - в группу аффилированных лиц входят АО «АК ОЗНА», АО «ОЗНА-Измерительные системы», ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг», ООО «ОЗНА – ТОиР», ООО «ОЗНА-Логистика».

**Заказчик** - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную и рабочую документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные Градостроительным Кодексом Российской Федерации. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно.

**Инцидент** - Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов.

**Наряд-допуск** - Задание на производство работы при наличии опасных факторов, 02.04.05.ПЛ-002 9 оформленное на специальном бланке установленной формы, и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за подготовку и безопасное выполнение работы.

**Несчастный случай на производстве** - событие, в результате которого работник получил внезапное увечье или иное повреждение здоровья при обстоятельствах и условиях, определённых в законодательстве РФ.

**Опасные производственные объекты** - предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

**Охрана окружающей среды** - деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

**Охрана труда** - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

**Подрядная организация** - организация, выполняющая работы на Объектах строительства Общества согласно заключенным договорам подряда (субподряда).

Понятие «Подрядная организация» в целях настоящего Положения подразумевает и субподрядные организации в том числе.

**Пожарная безопасность объекта** - состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей.

**Правила пожарной безопасности** - комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.

**Предупреждение чрезвычайной ситуации** - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

**Проектная документация** - совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.

**Проект производства работ** - документ, разрабатываемый на основании проектной и рабочей документации, утвержденной «в производство работ», по которому осуществляется производство работ, определяющий безопасные, рациональные и качественные способы выполнения технологических операций.

**Промышленная безопасность** - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

**Противопожарный режим** - комплекс установленных норм поведения людей, правил выполнения работ и эксплуатации объекта, направленных на обеспечение его пожарной безопасности.

**Рабочая документация** - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации архитектурных, технических и технологических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

**Средства индивидуальной защиты (СИЗ)** - технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения (специальная одежда, специальная обувь, изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы, средства защиты лица, средства защиты органа слуха, средства защиты глаз, предохранительные приспособления).

**Технологическая карта контроля** - организационно-технологический документ для описания операций контроля в технологической последовательности, удобства и рациональности, с целью применения данного вида документа на местах производства работ. Технологическая карта контроля содержит комплекс мероприятий по организации контроля СМР.

**Требования охраны труда** - государственные нормативные требования охраны труда и требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.

**Условия труда** - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

**Чрезвычайная ситуация** - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

**Экологическая безопасность** - состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

**3.2. Сокращения.**

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

БДД – безопасность дорожного движения;

ГГЭ – главная государственная экспертиза проектной документации;

ГЭЭ – государственная экологическая экспертиза проектной документации;

ГСМ – горюче-смазочные материалы;

ДЭС – дизельная электростанция;

МООС – мероприятия по охране окружающей среды;

Общество - Компания «ОЗНА», в группу аффилированных лиц входят АО «АК

ОЗНА», АО «ОЗНА-Измерительные системы», ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»,

ООО «ОЗНА – ТоиР».

Отдел HSE - Отдел охраны труда;

ОТ – охрана труда;

ОС – окружающая среда

ООС – охрана окружающей среды;

ПОС – проект организации строительства;

ППБ – промышленная и пожарная безопасность;

ПБ – пожарная безопасность

ППР – проект производства работ;

 ППРк-проект производства кранами

ППРв-план производства на высоте

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СМР – строительно-монтажные работы;

**4.Общие положения.**

4.1. Основными целями по обеспечению выполнения Подрядными организациями требований ОТ, ПБ ОТ и ООС при осуществлении работ на территории и/или объектах Компании «ОЗНА» являются качество выполняемых работ и недопущение случаев производственного травматизма, несчастных случаев, негативного воздействия на окружающую среду, а также организация безопасных производственных процессов, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников Компании «ОЗНА» и привлечённых подрядных организации. Достижению этих целей способствует организация работ в соответствии с законодательством РФ в области БДД, ППБ, ОТ и ОС, а также информирование и сотрудничество с подрядными организациями по вопросам реализации Политики в области охраны труда и здоровья на территории и/или объектах Компании «ОЗНА».

4.2. В заключаемые договоры с Подрядными организациями подлежат включению обязательные требования к подрядной организации в области организации соблюдения требований БДД, ППБ, ОТ и ООС. Данные требования являются неотъемлемой частью договора, заключаемого с подрядной организацией и содержат в себе конкретные требования, подлежащие выполнению подрядной организацией при выполнении работ на территории и/или объектах Компании «ОЗНА».

4.3. Проекты договоров с подрядными организациями и третьими лицами, привлекаемые им для выполнения работ, в обязательном порядке подлежат согласованию с отделом ООТ, ПБ и ООС Компании «ОЗНА».

4.4. Подрядные организации при выполнении работ на территории и/или объектах Компании «ОЗНА» несут ответственность за выполнение требований настоящего Положения, законодательства Российской Федерации в области БДД, ППБ, ОТ, ООС, а также за ненадлежащее исполнение данных требований субподрядными организациями.

4.5. Проверка соответствия в области ППБ, ОТ, БДД, и ООС осуществляется по перечню документов, обязательных к наличию на объектах строительства, реконструкции, капитального/текущего ремонта на территории и/или объектах Компании «ОЗНА», приведенному в Приложении № 1 к настоящему Положению, и применяющемуся в отношении подрядной организации с учётом характера выполняемых работ.

4.6. Работники ООТ, ПБ и ООС после подписания договора оказания услуг, работ между Компанией «ОЗНА» и Подрядной организацией имеют право на выдачу предписаний на устранение выявленных нарушений в области ОТ, ПБ и ООС. В случае не устранения требований предписаний или грубого нарушения требования локально-нормативных документов Компании «ОЗНА», основного Заказчика и Законодательства в области ОТ, ПБ и ООС Подрядная организация выплачивает штрафные санкции в соответствии с приложением №4.

**5. Общие требования безопасности.**

**5.1. Обязанности подрядной организации.**

5.1.1. Подрядная организация и третьи лица, привлекаемые им для выполнения работ, при подготовке и проведении работ (или услуг), должны работать с соблюдением всех требований законодательства РФ по охране труда, промышленной, пожарной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности и миграционного законодательства, а также локальными нормативными документами Компании «ОЗНА» и/или основного Заказчика.

5.1.2. Подрядная организация несет полную ответственность за несоблюдение своими работниками и/или представителями привлекаемых ими третьих лиц, требований законодательства по охране труда, промышленной, пожарной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности и миграционного законодательства, а также локальных нормативных актов Компании «ОЗНА» и/или основного Заказчика в данной области, применяемых при исполнении Договора.

5.1.3. Персонал подрядной организации должен соблюдать все требования в области промышленной безопасности, охраны труда при использовании транспорта, грузоподъемной и строительно-дорожной техники. Особое внимание при этом необходимо уделять квалификации работников, предрейсовым медицинским осмотрам.

5.1.4. Подрядная организация должна обеспечить постоянное присутствие на рабочей площадке необходимого количества специалистов в области охраны труда в соответствии требованиям законодательства РФ, а также инженерно-технического работника (прошедшего обучение, назначенного приказом), ответственного за безопасное производство строительно-монтажных, ремонтных и других видов работ повышенной опасности.

5.1.5. Подрядная организация должна допускать к выполнению работ только работников:

- аттестованных по специальности и не имеющих медицинских противопоказаний (своевременно прошедших предварительный и периодический медицинский осмотр) к данному виду работ;

- прошедших обучение и проверку знаний в области охраны труда и имеющих при себе соответствующие удостоверения;

- имеющих при себе соответствующие удостоверения для обслуживания машин и оборудования, подконтрольных органам государственного надзора, допущенных к работе в соответствии с требованиями этих органов;

- прошедших инструктажи (первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи) у ответственного лица Подрядчика и получивших временный пропуск на объект. Подрядная организация осуществляет контроль соблюдения Субподрядными организациями порядка допуска к выполнению работ на территории и/или объекте Компании «ОЗНА».

5.1.6. Подрядная организация не допускает загромождение проездов к объектам и пожарным гидрантам, а также территории Общества различным оборудованием, материалами и отходами. Подрядная организация обеспечивает безопасную доставку работников к месту проведения работ на специально оборудованном для этой цели транспорте.

5.1.7. Подрядная организация осуществляет расстановку агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений в соответствии с требованиями правил безопасности, в том числе безопасности дорожного движения.

5.1.8. Подрядная организация принимает незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей в случае возникновения угрозы безопасности для работников Подрядной организации, персонала Компании «ОЗНА» и третьих лиц. Возобновление работ разрешается после устранения причин возникновения опасности.

5.1.9. Подрядная организация немедленно доводить до сведения руководства и отдела ОТ, ПБ и ООС Компании «ОЗНА» информацию обо всех авариях, инцидентах, несчастных случаях (в том числе с работниками субподрядных организаций), произошедших в ходе выполнения работ, и организовывает их расследование в соответствии с порядком, изложенным в законодательных актах РФ.

5.1.10. Подрядная организация проводит расследование и учет несчастных случаев, произошедших со своими работниками при выполнении ими служебных обязанностей.

5.1.11. Подрядная организация обеспечивает выполнение мероприятий, разработанных в результате расследования причин аварий, инцидентов и несчастных случаев, связанных с проведением подрядных работ.

5.1.12. Подрядная организация неукоснительно устраняет все замечания и выполняет требования Компании «ОЗНА» и/или основного Заказчика по безопасному проведению подрядных работ.

5.1.13. Подрядная организация обязана иметь и вести на объектах Компании «ОЗНА» эксплуатационную документацию на промышленное оборудование, машины и механизмы, применяемые при выполнении работ, в соответствии с требованиями нормативно-правовых и нормативно-технических документов в области промышленной безопасности.

5.1.14. Любые электроустановки, используемые Подрядной организацией, должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ. Подрядная организация обязана предъявить приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство, а также удостоверения с указанием присвоенных групп по электробезопасности.

5.1.15. Подрядная организация обеспечивает технически исправное состояние используемых строительных машин, инструментов, оборудования, технологической оснастки, средств коллективной защиты.

 5.1.16. Подрядная организация осуществляет свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, разрешений, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

**5.2. Допуск подрядной организации для выполнения работ (услуг) на территории Компании «ОЗНА»**.

5.2.1. Для Подрядных организаций, допускаемых на территории и/или объекты Компании «ОЗНА» для выполнения строительно-монтажных и иных видов работ, Компания «ОЗНА» организует проведение вводного инструктажа Подрядной организации.

 Вводный инструктаж для работников подрядных организаций проводится по программе, разработанной Отделом ОТ, ПБ и ООС Компании «ОЗНА», оформляется в журнале регистрации вводного инструктажа с выдачей талона о прохождении вводного инструктажа (Приложение.1).

**Допуск на территорию Компании «ОЗНА» осуществляется службой безопасности после проверки талона о прохождении вводного инструктажа Подрядной организацией.**

5.2.2. Первичный инструктаж на рабочем месте, а также повторный, внеплановый и целевой инструктажи персоналу Подрядных организаций, привлекаемому к производству работ на территории и/или объектах Компании «ОЗНА», проводит непосредственный руководитель работ подрядной организации с записью в журнале регистрации инструктажей.

5.2.3. Не позднее 15 (пятнадцати) дней до начала производства работ подрядная (субподрядная) организация должна направить в адрес отдела ОТ, ПБ и ООС Компании «ОЗНА» перечень документов согласно приложению №2.

**6. Перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников.**

**6.1. Организационные мероприятия.**

6.1.1.Структурным подразделением Компанией «ОЗНА», где будут выполняться работы (услуги) и Подрядной организации, осуществляющим производство работ (оказание услуг) на территории и/или объектах Компании «ОЗНА» до начала выполнения работ, приказом назначаются лица, отвечающие за формирование акта-допуска, за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда.

 6.1.2. Уполномоченный по приказу Компании «ОЗНА» (далее по тексту куратор) осуществляет организацию производства совмещаемых работ разными Подрядными организациями на территории и/или объектах Компании «ОЗНА», составляет график и (или) ведет журнал совмещаемых работ.

6.1.3. Куратор организует координацию и информирование до начала, вовремя и после окончания работ Подрядных организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на одной неподконтрольной им территории и у которых отсутствуют взаимные договоры.

 6.1.4. При необходимости между Компанией «ОЗНА», в лице куратора и представителя Подрядной организации, составляются и согласовываются схемы подключения потребителей (работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории) к энергоносителям на территории Компании «ОЗНА» (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие).

6.1.5. Передача Подрядной организации территорий (объектов, зон выполнения работ) для выполнения строительно-монтажных и иных видов работ (услуг) осуществляется путем подписания двухстороннего акта-допуска, согласно форме указанного в Приложении №3, оформленного между Компанией «ОЗНА» и Подрядной организации на период проведения работ.

 **Акт-допуск дополняется:**

- схемой с указанием координат выделяемого участка,

- мест расположения коммуникаций и прочего оборудования (при наличии),

- зон безопасности,

- места создания видимых разрывов электрической схемы и места установки защитного заземления (для работ, выполняемых в электроустановках),

- места входа и въезда в зону работ;

- списком и контактом работников Компании «ОЗНА», которые имеют право допуска работников подрядчика и право подписи наряда-допуска.

При наличии на данном участке коммуникаций и прочего оборудования других служб акт-допуск и схема согласовываются с руководителями служб, ответственных за перечисленное оборудование. Акт-допуск подписывается сторонами после предоставления перечня документов, согласно приложению №2.

6.1.6. Акт-допуск оформляется на срок, необходимый для производства работ, один экземпляр передается лицу, ответственному за безопасное производство работ Подрядной организации, другой остается у куратора и хранится в делах подразделения в течение одного месяца после окончания работ. В случаях не завершения работ в указанный срок, изменения условий технологического процесса или производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лиц, ответственных за безопасное производство работ, акт-допуск должен быть оформлен вновь.

6.1.7. На выполнение работ повышенной опасности Подрядной организацией должен быть оформлен наряд – допуск, установленного образца. Учет и регистрация наряд-допусков производится Подрядной организацией в Журнале учета выдачи наряд-допусков.

6.1.8. Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряд-допуску, должен быть утвержден руководителем Компании «ОЗНА». Выдачу наряд-допусков на выполнение работ повышенной опасности осуществляет Подрядная организация для своих работников, дополнительно согласовывает наряд-допуски на выполнение работ повышенной опасности с руководителем структурного подразделения, в чьем ведении находится территория и/или объект и отделом ОТ, ПБ и ООС Компании «ОЗНА». На выполнение работ на высоте, в действующих электроустановках, огневых работ, в замкнутых пространствах, Подрядной организацией должен быть оформлен наряд-допуск установленного образца, который согласовывается с соответствующими службами Подрядной организации, с руководителем структурного подразделения, в чьем ведении находится объект и отделом ОТ, ПБ и ООС Компании «ОЗНА», (при необходимости - иными организациями, если это предусмотрено законодательством РФ и (или) Договором).

**Наряд-допуск дополняется схемами:**

- места выполнения конкретного вида работ,

- местами установки защитных ограждений и знаков безопасности,

- местами расположения средств пожаротушения,

- номерами телефонов экстренных служб.

6.1.9. Наряд-допуск выдается непосредственному ответственному за безопасное проведение работ должностному лицу, уполномоченным приказом по Подрядной организации. Перед началом работ руководитель работ Подрядной организации обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасному проведению работ и провести с ними целевой инструктаж по охране труда с оформлением записи в наряде-допуске.

 6.1.10. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных наряд-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряд-допуска.

 6.1.11. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск Подрядная организация должна выдавать только при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.

 6.1.13. Допуск в действующие электроустановки на территории Компании «ОЗНА» осуществляется согласно [Приказу Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957)](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372952/).

 6.1.14. Все работы проводятся при наличии проектов (планов) производства работ, технологических карт разработанных и утвержденных Подрядной организацией, в том числе согласованных с уполномоченным по приказу и специалистами отдела ОТ, ПБ и ООС Компании «ОЗНА». Также при необходимости и (или) в зависимости от характера производимых работ, ППР, ТК согласуется с необходимыми контролирующими органами и/или организациями, осуществляющими ведомственный производственный контроль (по направлениям деятельности). ППР, ТК должны предусматривать конкретные решения по безопасности и охране труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение требований охраны труда, в том числе, при проведении работ повышенной опасности (на высоте, огневых работ и др.) с применением подъемных сооружений (кранов, грузовых платформ, автокранов, подъемников, вышек и др.), лесов, подмостей средств подмащивания и др.

**6.2. Технические мероприятия.**

6.2.1. На территории и/или объектах Компании «ОЗНА» куратор и руководитель подрядной организации совместно определяют:

- обеспечение доступа ответственных работников для проведения контроля за безопасным производством работ, в том числе с помощью приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ на территории;

- установку на время выполнения работ в соответствии с проектной документацией предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты;

- нанесение (на время выполнения работ и удаление после окончания работ) на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования;

- установку на время выполнения работ предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений;

 - принятие мер по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменения графика работ, или устранение влияния вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах;

 - обеспечение естественного и искусственного освещения на территории и на рабочих местах в служебных и бытовых помещениях, местах прохода по территории работников.

 - устройство тротуаров, переходов, галерей, в том числе временных на время проведения работ, а также изменение маршрутов движения транспорта по территории Компании «ОЗНА» в целях обеспечения безопасности работников. Подрядная организация обеспечивает соблюдение схем передвижений по территории и/или объектам Компании «ОЗНА» собственным персоналом и персоналом субподрядной организации.

**6.3. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты.**

6.3.1. Подрядная организация обеспечивает своих работников сертифицированной спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты, согласно установленным нормам и обеспечивает постоянный контроль за их применением.

6.3.2. Подрядная организация не допускает на территории и/или объекты Компании «ОЗНА» для проведения работ исполнителей без установленных средств индивидуальной защиты, запрещает применение СИЗ с истекшим сроком проверки и/или состояние которых не соответствует выполняемым функциям.

6.3.3. Спецодежда и другие СИЗ, предназначенные для использования при выполнении работ в электроустановках, должны быть изготовлены из материалов для защиты от электрической дуги.

6.3.4.Подрядная организация обеспечивает своих работников смывающими и (или) обезвреживающими средств.

**6.4. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия.**

6.4.1. На территории и/или объектах Компании «ОЗНА» куратор и руководитель подрядной организации должны определить:

- месторасположения на территории аптечек для оказания первой помощи на время выполнения работ (услуг);

- устройство новых и (или) реконструкция (при необходимости) имеющихся комнат для отдыха в рабочее время, помещений и комнат психологической разгрузки;

- порядок совместного использования имеющихся на территории и/или объектах Компании «ОЗНА» санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы);

- порядок совместного использования имеющихся на территории комнат обогрева, охлаждения, приема пищи.

- информирование о наличии, месторасположении и режиме работы, имеющихся на территории здравпунктов (фельдшерские или врачебные), обеспечение беспрепятственного допуска автомобилей скорой медицинской помощи на территорию с сопровождением ее к месту несчастного случая

 6.4.2. Проживание персонала Подрядной организации на территории и/или Объекте Компании «ОЗНА» запрещено, за исключением нахождения на объекте работников при круглосуточном режиме работы.

 6.4.3. Подрядная организация не должна допускать нахождение посторонних лиц на территории и/или объектах Компании «ОЗНА».

 6.4.4. Подрядная организация самостоятельно и за свой счет обеспечивает:

- снабжение питьевой водой, технической водой;

- вывоз жидких, твердых и производственных отходов, при необходимости установку септиков для сбора жидких отходов, оборудование и содержание площадок временного хранения твердых бытовых и производственных отходов.

 6.4.5. Персонал Подрядной организации обеспечивает на территории и/или объектах Компании «ОЗНА» своевременную уборку рабочих мест.

 6.4.6.При использовании в ходе производства работ опасных веществ, Подрядная организация обеспечивает их идентификацию на подконтрольном ему Объекте, путем составления перечня с указанием их объёмов и мест хранения. В перечень также включаются все нефтепродукты, химические реагенты, ртутьсодержащие отходы и иные токсичные субстанции и отходы.

 6.4.7. Подрядная организация обеспечивает сбор, безопасное временное хранение и передачу специализированному предприятию на утилизацию (обезвреживание) опасные вещества и отходы по окончании производственного цикла.

 6.4.8. Подрядная организация обязана не допускать сброс нефтепродуктов, химических реагентов, отходов, на территории Объекта, в том числе на территории производства работ и на прилегающую территорию или несанкционированный сброс в окружающую природную среду.

**6.5. Требования к обеспечению экологической безопасности.**

6.5.1. Состав, количество, месторасположение временных производственных баз и прочих площадок временного базирования подрядных организаций, предусмотренных рабочей документацией, регламентируется в разделе ПОС проектной/рабочей документации.

6.5.2. В составе временных производственных баз и прочих площадок временного базирования подрядных организаций, предусмотренных рабочей документацией, должны предусматриваться следующие сооружения, к которым предъявляются природоохранные требования:

 - площадки временного накопления отходов;

 - площадки стоянки транспорта;

 - площадки заправки спецтехники;

 - площадки хранения ГСМ;

 - площадки размещения ДЭС;

 - система сбора хозяйственно-бытовых и фекальных сточных вод.

 **6.6. Требования к площадкам временного накопления отходов:**

 - должна располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

 - поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое покрытие (железобетонные плиты, асфальт, щебень с водонепроницаемой пленкой и т.д.; в случае, если общий срок проведения работ составляет менее 96 часов, допускается использование деревянных поддонов);

 - для защиты массы отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра должна быть предусмотрена эффективная защита (навес, упаковка отходов в тару, контейнеры и др.);

 - площадка должна быть огорожена, освещена, обозначена соответствующей надписью и информацией об ответственном лице;

 - на площадке должны быть установлены промаркированные контейнеры;

 - контейнеры должны иметь специальные устройства для удобства переноски, перегрузки, крепления, а также должны оснащаться крышками;

 - отработанные масла должны храниться в специальных емкостях с крышкой, установленных на поддоне с обязательной маркировкой «Отработанное масло»;

 - ветошь должна собираться в металлическую промаркированную емкость с крышкой;

 - место временного хранения отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп должно быть оборудовано средствами демеркуризации;

 - отработанные ртутьсодержащие лампы должны находиться в неповрежденной таре (заводской упаковке) из-под новых ртутьсодержащих ламп, либо в другой таре, обеспечивающей их сохранность при временном накоплении;

 - должен обеспечиваться свободный подъезд техники для вывоза отходов;

 - запрещается смешивание промышленных отходов с ТКО и захламление площадок.

 - запрещается беспорядочное складирование отходов любого класса опасности вне специально предназначенных для этого мест.

**6.7. Требования к площадкам стоянки транспорта:**

 - площадки стоянки транспорта располагаются с учетом розы ветров, с подветренной стороны по отношению к временному жилому городку строителей;

 - запрещается размещение в водоохранной зоне водных объектов.

**6.8.Требования к площадкам заправки спецтехники:**

 - поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое покрытие (железобетонные плиты, асфальт, щебень с водонепроницаемой пленкой и т.д.), либо на площадке должны предусматриваться специальные поддоны, предотвращающие попадание ГСМ на почвенно-растительный покров;

- заправка машин, механизмов и автотранспорта осуществляется с помощью топливозаправщиков при обязательном оснащении специальными раздаточными пистолетами, исключающими попадание ГСМ в окружающую среду;

- запрещается размещение в водоохранной зоне водных объектов;

- для ликвидации возможных разливов площадка оборудуется ящиком с песком, искробезопасной лопатой и контейнером для сбора загрязненного грунта (песка);

- при заправке техники на трассе допускается использование специальных поддонов, а именно:

- установка поддона размером 1,0х1,0х0,1 м под баком заправляемой техники;

- установка поддона размером 1,0х1,0х0,2 м под бочку и ручной насос;

- использование раздаточного пистолета.

**6.9.Требования к площадкам временного хранения ГСМ:**

- площадки временного хранения ГСМ должны в обязательном порядке иметь твердое покрытие (железобетонные плиты, асфальт, щебень с водонепроницаемой пленкой и т.д.), не допускающее попадания ГСМ на открытый грунт;

- площадки временного хранения ГСМ оборудуются приямками для сбора ливневых и производственно-дождевых сточных вод с последующим вывозом сточных вод в специализированные организации. В случае отсутствия возможности оборудования площадок временного хранения ГСМ приямками для сбора ливневых и производственно-дождевых сточных вод, разрешается оборудование площадок для временного хранения ГСМ навесами, защищающими площадки от попадания осадков и прямых солнечных лучей, с применением металлических поддонов или ограждающей стенки из негорючих материалов с высотой борта 0,5 м;

- для ликвидации возможных разливов площадка оборудуется ящиком с песком, искробезопасной лопатой и контейнером для сбора загрязненного грунта (песка);

- запрещается размещение площадок временного хранения ГСМ в пределах водоохранных зон водных объектов.

**6.10. Требования к площадкам размещения ДЭС:**

- ДЭС должна устанавливаться на твердом основании (железобетонные плиты, асфальт и т.д.);

- должен быть организован свободный подъезд техники;

- заправка баков производится с применением специальных поддонов для исключения проливов ГСМ.

**6.11. Требования к системе сбора хозяйственно-бытовых и фекальных сточных вод:**

- наличие организованного слива/стока хозяйственно-бытовых и фекальных сточных вод от городка строителей (общежития, бытовые помещения, баня, столовая и т.д.);

- сбор хозяйственно-бытовых и фекальных сточных вод в герметичные емкости;

- туалеты оборудуются септиками, либо герметичными выгребными ямами;

- обеспечение вывоза хозяйственно-бытовых и фекальных сточных вод из герметичных емкостей, септиков, выгребных ям осуществляется ассенизационным автотранспортом на очистные сооружения по договору со специализированной организацией;

- наличие знаков, запрещающих сброс хозяйственно-бытовых и фекальных сточных вод на рельеф местности и в водные объекты.

 **6.12. Требования к подрядным организациям по организации работ в области обращения с отходами.**

Запрещается захоронение отходов в неустановленных местах как в пределах полосы отвода, так и за её пределами.

Запрещается временное размещение и складирование отходов на незащищенный грунт.

Запрещается захламление полосы отвода и прилегающей территории отходами и остатками материалов, применяемых в процессе выполнения работ на территории Общества.

Запрещается совместное складирование ТКО с производственными отходами (ломом чёрного и цветного металлов, обтирочным материалом, загрязнённым маслами, полиэтилен, картон, нефтесодержащими отходами и пр.).

Запрещается передача отходов (за исключением 5 класса опасности) организациям, не имеющим соответствующей лицензии в области обращения с отходами (в части сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения).

Запрещается организация площадок временного накопления отходов в местах, не предусмотренных ПОС.

Запрещается допуск к обращению с отходами лиц, не прошедших специальную профессиональную подготовку.

 Запрещается неселективный сбор отходов в нарушение утвержденного проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

**6.13. Требования к подрядным организациям по снижению негативного воздействия на животный мир и водные биологические ресурсы**

Запрещается внос оружия на территорию Общества (за исключением сотрудников охраны).

Запрещается внос рыболовных принадлежностей на территорию Общества.

Запрещается содержание собак на территории строительства, на территории Общества (за исключением служебных).

Запрещается несанкционированное разведение костров на территории строительства, на территории Общества.

Запрещается въезд постороннего автотранспорта, снегоходной техники на территорию Общества, на территории строительства.

Запрещается производство работ в водных объектах в нерестовые периоды;

Запрещается забор воды из поверхностных водных объектов без специального разрешения и использования рыбозащитных устройств и сеток.

**6.14.Требования к подрядным организациям по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух**

Запрещается использование неисправных транспортных средств, машин и механизмов.

Запрещается использование техники, не прошедшей технический осмотр с контролем токсичности и дымности выхлопных газов.

Запрещается перевозка сильнопылящих грузов при отсутствии тентов для укрытия кузовов машин.

Запрещается длительная необоснованная производственной необходимостью работа техники на холостом ходу.

**6.15. Требования к подрядным организациям по снижению негативного воздействия на поверхностные и подземные водные объекты. Проведение гидроиспытаний**

Подрядная организация обязана неукоснительно соблюдать условия водопользования, указанные в разрешительной документации на водопользование (решениях о предоставлении водных объектов в пользование, договорах о предоставлении водных объектов в пользование).

Запрещается осуществлять забор воды в местах, не определенных рабочей документацией.

Вода для проведения гидроиспытаний подлежит многократному использованию на участках совместного испытания, очистки полости трубопровода, профилеметрии, а также при последовательном испытании резервуаров.

Забор воды из рек для промывки и гидравлического испытания осуществляется при помощи специального оголовка с потокообразователем.

Всасывающий патрубок должен иметь защитную сетку.

Учёт объёма забора водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод ведется с помощью средств измерений, внесенными в государственный реестр средств измерений, либо косвенными методами (по согласованию с соответствующим территориальным органом федерального агентства водных ресурсов).

Противофильтрационное покрытие для сбора промывочной воды после гидроиспытаний, должно исключать фильтрацию стоков и загрязнение окружающей среды.

Запрещается амбары для слива воды располагать в пределах водоохраной зоны поверхностных водных объектов.

Время отстаивания воды в амбаре должно быть не менее 8 часов (в соответствии с СН 496), для достижения установленных нормативов.

При сбросе в водоток содержание загрязняющих веществ в отстоянной воде должно соответствовать нормативам допустимого сброса, установленные для данного объекта, либо соответствовать нормативам качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения.

Соответствие нормативам качества воды определяется по результатам анализов, проведенных аккредитованной лабораторией с оформлением соответствующих протоколов.

Сброс воды из амбаров после гидроиспытаний объектов строительства должен производиться методами, предотвращающими размыв рельефа или размыв русла с применением рассекателя.

Запрещается осуществлять сброс сточных вод в местах, не определенных рабочей документацией.

В границах водоохранных зон водных объектов запрещаются:

размещение мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных веществ;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

применение пестицидов и агрохимикатов;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод.

В границах прибрежных защитных полос водных объектов дополнительно запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов.

**7. Проверка, инспекция выполнения работ.**

7.1. По требованию сотрудников отдела ОТ, ПБ и ООС Компании «ОЗНА», а также контрольных/надзорных органов и/или организаций, уполномоченных Компанией «ОЗНА» на проведение проверок требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности и качества, в т. ч. аудиторов, подрядная организация должна предоставлять документы, удостоверяющие полномочия и допуск своих работников на территории и/или объекты Компании «ОЗНА».

7.2. Отдел ОТ, ПБ и ООС Компании «ОЗНА» имеет право проводить проверки (инспекции) соблюдения правил охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, производственной дисциплины всеми работниками Подрядной организации, третьих лиц, привлекаемых Подрядной организации для выполнения Договора, порядка допуска работников, транспортных средств и спецтехники на территории и/или объекте Компании «ОЗНА».

7.3. Проверки представителем Компании «ОЗНА» могут проводиться как с участием представителя Подрядной организации так и самостоятельно.

7.4. Служба безопасности Компания «ОЗНА» сохраняет за собой право осуществлять в пределах законодательства РФ досмотр физических лиц, досмотр их личных вещей и транспортных средств при въезде или выезде со своей территории. При обнаружении запрещенных веществ или похищенных предметов задержанные лица немедленно удаляются с территории объекта и передаются в правоохранительные органы или организацию, осуществляющую охрану объекта.

7.5. При проведении проверок органами государственного контроля (надзора) по вопросам охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности Подрядная организация обязана оказывать им содействие и предоставлять необходимую информацию.

**8. Минимальные требования по предотвращению производственных рисков.**

8.1. Подрядная организация должна оценить производственные риски, возникающие при выполнении договорных обязательств.

8.2. На всем протяжении выполнения работ Подрядная организация обязуется предпринимать все необходимые и достаточные меры для недопущения незаконопослушного, несдержанного и неорганизованного поведения своего персонала.

8.3. На территории и/или объекте Компании «ОЗНА» запрещено:

- провозить, хранить, употреблять алкогольные, наркотические, токсические, психотропные вещества;

- провозить, хранить, использовать взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы;

- разводить и содержать собак или иных животных;

- сокрытие информации об авариях, инцидентах, фактах производственного травматизма, несчастных случаев;

- находиться в местах проведения работ без применения общих и специальных СИЗ;

- водитель и пассажиры должны использовать ремни безопасности во время движения на служебном транспорте. Водителям запрещается превышать допустимую скорость, пользоваться мобильным телефоном во время движения;

- курение на территории Объекта вне специально отведенных для этой цели мест;

- стоять или проходить под вывешенным грузом и/ или стрелой работающего подъемного крана;

- отключение или нарушение целостности систем защиты, аварийной сигнализации и защитного оборудования;

- проводить работы на высоте более 1,8 м без дополнительного обучения, проекта производства работ, наряда-допуска и страховочной системы;

- проводить работы без соответствующего квалификационного обучения по профессии;

- использование неисправного оборудования;

- отвлекаться во время передвижения по лестницам, скользким поверхностям и местам с малозаметными препятствиями.

8.4. В случае, если сотрудник является участником инцидента, происшествия, аварии, несчастного случая, Подрядная организация обязана организовать освидетельствование этого сотрудника на состояние опьянения в течение 2-х часов с момента происшествия. В случае положительных экспресс тестов на алкоголь (наркотические, токсические, психотропные) вещества, либо отказе работника от освидетельствования, Подрядная организация обязана немедленно отстранить такого работника от работы и за свой счёт немедленно удалить работника с территории Объекта.

8.5. Персонал Подрядной организации обязан своевременно информировать своего непосредственного руководителя об ухудшении состояния своего здоровья (физического и психического), в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания/отравления.

8.6. Представители Компании «ОЗНА» имеют право удалять с территории и/или объекта Компании «ОЗНА» любое лицо, являющееся работником (или действующее от имени) Подрядной организации, которое осуществляет действия, угрожающие безопасности, здоровью персонала или окружающей среде.

**9. Ответственность Подрядной организации.**

9.1. Подрядная организация несет полную ответственность за несоблюдение своими работниками и работниками или представителями привлекаемых ими третьих лиц, требований по охране труда, промышленной, пожарной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности и миграционного законодательства в соответствии с действующим законодательством, Договором, внутренними требованиями Компании «ОЗНА» и основного Заказчика.

9.2. За нарушение норм и правил в сфере охраны труда, промышленной, пожарной, транспортной, экологической безопасности, нарушения контроля качества, нарушения пропускного и внутриобъектового режимов Компании «ОЗНА», основного Заказчика вправе применить штрафные санкции, предусмотренные в заключенном между Компанией «ОЗНА» и подрядной организацией Договором. Перечень штрафных санкций за нарушения в области охраны труда, промышленной, пожарной, транспортной, экологической безопасности, нарушения контроля качества, нарушения пропускного и внутриобъектового режимов указан в Приложении № 3 к настоящему Положению.

Подрядчик Заказчик

ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.В.Кравцов/

Приложение № 1.

к Положению о порядке допуска подрядных организаций к производству работ на территории и/или объектах ШМР, ПНР и

**Форма талона о прохождении вводного инструктажа подрядной организацией.**

|  |
| --- |
| Отметка о прохождении вводного инструктажа в отделе ОТ, ПБ и ООС Компании «ОЗНА» |
| Организация, ФИО | Дата, печать, подпись специалиста проводившего инструктаж  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 2.

к Положению о порядке допуска подрядных организаций к производству работ на территории и/или объектах ШМР, ПНР и

**Перечень документов в области ППБ, ОТ и ООС, обязательных к наличию на территории и/или объектах строительства, реконструкции, капитального, текущего ремонта.**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование документа «1» |
|  | **В области охраны труда и здоровья работников** |
|  | Приказы по подрядной организации о назначении ответственных лиц и закрепление за объектом рабочего персонала в составах бригад. |
|  | Приказ о назначении ответственных при работе со средствами подмащивания и создании комиссии по приемке лесов в эксплуатацию выше 4 м. Журнал приемки и регистрации лесов и подмостей (высотой до 4 м). Акт приемки лесов и подмостей (выше 4 м),(при условии выполнения данного вида работ). |
|  | Приказ по высоте. Назначение ответственных:- работники (3 группа);- ответственными исполнителями работ на высоте (2 группа). |
|  | График выхода на работу персонала, утвержденный руководителем организации. |
|  | Заключение по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра или Гарантийное письмо о прохождении всеми работниками предварительных при приеме на работу и периодических медицинских осмотров. (Медицинских противопоказаний, соответствующих профилю профессии и видам выполняемых работ, не имеют). |
|  | Удостоверения и/или протокола по проверке знаний требований охраны труда **руководителей и специалистов.** |
|  | Удостоверения и/или протоколы по проверке знаний требований охраны труда **рабочего персонала по**: - основной профессии (в том числе стропальщиков и другим совмещаемым профессиям);- электробезопасности - соответствующая группа допуска. |
|  | Квалификационные удостоверения по профессиям у специалистов и рабочего персонала. |
|  | Копии документов, подтверждающих прохождение обучения персонала оказанию первой помощи  |
|  | Копии документов, подтверждающих прохождение обучения по применению средств индивидуальной защиты (СИЗ) |
|  | **В области промышленной и пожарной безопасности, ГО и ЧС** |
|  | Согласованные с Компанией «ОЗНА» план производства работ в комплекте с технологическими картами на все виды работ. |
|  | Перечень и наличие исправных технических средств, устройств и оборудования для осуществления строительно-монтажных и иных видов работ, в соответствии с ППР. |
|  | Сертификаты соответствия, документацию по регистрации соответствующими органами и др. оборудования, материалов и веществ, используемых в ходе выполнения работ. |
|  | Приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. |
|  | Удостоверение о прохождении обучения и проверки знаний по программе пожарно-технического минимума, выданного до 01.03.2022, либо приказ о назначении ответственных за проведение противопожарных инструктажей, удостоверение о повышении квалификации на право проведения противопожарного инструктажа; удостоверение о повышении квалификации на право назначения ответственным за пожарную безопасность. |
|  | Приказ о назначении лиц ответственных и заместителей за работу с подъёмными сооружениями (при условии выполнения данного вида работ):- специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.Протоколы проверки знаний ответственных лиц.Удостоверения о прохождении проверки знаний с подтверждением квалификации, в том числе на стропальщиков. |
|  | Приказ о назначении лиц ответственных и заместителей за безопасное производство сварочных работ. |
|  | Приказ о назначении ответственного за оформление (выдачу) наряд-допусков. |
|  | Приказ на запрет работ в темное время суток без освещения (запрет работ в неосвещенных местах). |
|  | Журнал учета и проверок грузозахватных приспособлений и тары (при условии применения). |
|  | Журнал осмотра технического состояния и испытания газопламенного оборудования (при условии применения). |
|  | Протоколы, либо их заверенные копии о прохождении аттестации по промышленной безопасности специалистов по областям аттестации:- в зависимости от видов работ. |
|  | **В области электробезопасности** |
|  | Приказ о назначении лица ответственного за электрохозяйство и его заместителя или лица его замещающего. Удостоверения о прохождении обучения и проверки знаний Правил работы в электроустановках. |
|  | Приказ о назначении лица ответственного за содержание в исправном состоянии электрифицированного инструмента и приспособлений. |
|  | Журнал учета и проверки энергооборудования и электроинструмента.  |
|  | Перечень заземляющих устройств, протоколы замеров сопротивления контуров заземления (после подключения оборудования). |
|  | **В области обеспечения транспортной безопасности и безопасности перевозок** |
|  | Журнал учета выпуска транспортных средств на линию. |
|  | Оформленные путевые листы. |
|  | Водительское удостоверение для управления конкретной категорией ТС. |
|  | Перечень ТС осуществляющих производственную деятельность на территории строительства  |
|  | **В области экологической безопасности**  |
|  | Договор на приобретение воды для хозяйственно-бытовых и производственных нужд |
|  | Договор на вывоз хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод |
|  | Договор со специализированными лицензированными предприятиями, осуществляющими деятельность по обезвреживанию и размещению опасных отходов |
|  | Приказ о назначении ответственных за охрану окружающей среды, соблюдение требований экологической безопасности и организацию производственного экологического контроля на объекте производства работ |
|  | Приказ о назначении ответственных лиц Подрядной организации за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами |
|  | Приказ о запрете проноса и использования охотничьего и рыболовного инвентаря, а также о запрете содержания собак на территории строительства |

Подрядчик Заказчик

ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.В.Кравцов/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«1» Перечень может быть изменен в зависимости от характера выполняемых работ и (или) оказываемых услуг, а также в связи с изменением законодательства в области ПБ, ОТ, БДД и ООС

Приложение № 3.

 к Положению о порядке допуска подрядных организаций к производству работ на территории и/или объектах ШМР, ПНР и СМР Компании «ОЗНА».

**АКТ-ДОПУСК**

**на выполнение подрядных работ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

по адресному ориентиру: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Город  | « » года |

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Компания «ОЗНА») – (ФИО, Должность)  действующий на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подрядная организация) (ФИО, Должность)  действующий на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

составили настоящий акт о нижеследующем.

Компания «ОЗНА» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на основании договора №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года (далее – Договора) допускает Подрядную организацию (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) и передает территорию и/или объект\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, расположенного по адресному ориентиру: город\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на выполнение подрядных работ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_под руководством технического персонала представителя Подрядной организации на срок выполнения работ, предусмотренных Договором (до полного завершения работ).

С целью обеспечения безопасности работ настоящим актом-допуском предусмотрено (в том числе до начала работ) выполнение следующих мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ:

| **№****п/п** | **Наименование****мероприятий** | **Срок****выполнения** | **Исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить на протяжении всего срока безопасность выполнения работ, безопасную эксплуатацию машин, технологического оборудования, используемого при производстве работ, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об охране труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе:1. безопасные условия труда для работников, привлекаемых для выполнения работ;
2. выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий третьих лиц в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно требованиям законодательства по охране труда;
3. при проведении работ, связанных с воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, принятие мер по их исключению или снижению до допустимого уровня воздействия;
4. разработку инструкций по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ, утвержденных в установленном законодательством РФ порядке;
5. допуск для выполнения работ лиц, прошедших (предварительный и периодический) медицинские осмотры и признанных годными для выполнения работ, прошедших обучение безопасным методам и приемам работ, инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, аттестацию промышленной безопасности по направлениям и видам надзора;
6. соблюдение на территории объектов строительства миграционного законодательства РФ в период строительства объектов.
 | Постоянно |  |
| 2. | Обеспечить на протяжении всего срока строительства соблюдение работниками подрядной организации, третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для производства работ, «Положения о порядке допуска подрядных организаций к производству работ на территории и/или объектах ШМР, ПНР И СМР» (Приложение №\_\_\_\_ к Договору №\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_)  | До начала работ, далее - постоянно  |  |
| 3. | Для обеспечения безопасного производства работ осуществить до начала выполнения работ подготовку рабочих мест, бытового городка, участков строительного производства, на которых будут заняты работники данного работодателя, регистрацию техники и оборудования в надзорных органах. Определить порядок допуска на территорию объекта персонала и техники, обеспечить круглосуточную охрану объекта. | До начала работ, далее - постоянно |  |
| 4. | Обеспечить разработку и наличие на месте производства работ:1. проектов (планов) производства работ, технологических карт, содержащих конкретные проектные решения по безопасности труда, в том числе при проведении работ на высоте, погрузо-разгрузочных работ, огневые работы, работы в замкнутых пространствах, при проведении пневмо и гидроиспытаний, работы в электроустановках;
2. графика выполнения совместных работ, обеспечивающим безопасные условия труда и иными документами в соответствии с требованиями законодательства РФ по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.
3. нарядов-допусков для проведения работ с повышенной опасностью (в том числе на высоте), в охранных зонах и др.

Провести ознакомление работников Подрядной организации с ППР, ТК под подпись в листе ознакомления. Копии листов ознакомления передать в отдел ОТ,ПБ и ООС Компании «ОЗНА». | До начала работ, далее - постоянно |  |
| 5. | Осуществление постоянного контроля за соблюдением работниками Подрядной организации и третьих лиц, привлекаемых к исполнению Договора, за соблюдением требований законодательства РФ по охране труда, пожарной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности, миграционного законодательства, требований проектной, организационно-технической документации (в т.ч., ПОС, ППР, ТК).Осуществлять выполнение предписаний (по охране труда, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности) надзорных органов, от представителей Компании «ОЗНА» и/или основного Заказчика. | Постоянно |  |
| 6. | Специалистам службы охраны труда Подрядной организации и (или) лицами ответственными за охрану труда на Объекте организовать работу по проведению, предусмотренных законодательством, инструктажей по охране труда со всеми работниками Подрядной организации, привлекаемыми для производства работ на территории Объекта. Результаты фиксировать в соответствующих журналах инструктажей по охране труда, в том числе, в журнале учета инструктажа по охране труда для сторонних организаций при посещении Объекта.Обеспечить контроль за проведением на Объекте всех видов инструктажей по охране труда, проводимых третьими лицами, привлекаемыми Подрядной организации на договорной основе для выполнения работ на Объекте. Обеспечить проведение соответствующих инструктажей по пожарной, промышленной и экологической безопасности для работников Подрядной организации, предусмотренных законодательством с регистрацией в соответствующих журналах, а также контроль за проведением данных инструктажей, проводимых для третьих лиц, привлекаемых Подрядной организации. | Постоянно |  |
| 7. | Места установки строительной техники, машин, механизмов, размещение площадок под складирование материалов осуществлять в соответствии с ПОС, ППР.Проводить проверки на соответствие требованиям безопасности строительных машин, транспортных средств, производственного оборудования, средств механизации, приспособлений, средств подмащивания, оснастки, ручных машин, инструмента, применяемых на Объекте.Обеспечит исправность применяемых устройств подъема на высоту, средств механизации, электрооборудования, инструмента. | Постоянно |  |
| 8. | Выделить опасные зоны, в пределах которых действуют или могут действовать опасные производственные факторы, обеспечить ограждение данных зон (защитные, сигнальные), установить (вывесить) знаки безопасности, расставить первичные средства пожаротушения). Приказом по Подрядной организации определить перечень работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска, и порядок проведения указанных работ.Обеспечить контроль за выполнением работ повышенной опасности, проводимых Подрядной организацией, привлеченными организациями (третьими лицами) на выделенных участках проведения работ.При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск должен выдаваться при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации. | До начала работ, далее - постоянно |  |
| 9. | Осуществлять проверку состояния проездов, проходов и подходов к рабочим местам.Не загромождать проходы, проезды строительными материалами, инвентарем и мусором. Строительный мусор вывозить ежедневно (в конце рабочего дня). | Постоянно |  |
| 10. | Обеспечение наличия на объекте разрешительной документации, локальных нормативных актов по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, разработанных и утвержденных Подрядчиком для Объекта. Предоставить в отдел ОТ, ПБ и ООС Компании «ОЗНА» документы согласно Приложение №1 Положения о порядке допуска подрядных организаций к производству работ на территории и/или объектах ШМР, ПНР и СМР Компании «ОЗНА». | До начала работ |  |
| 11. | Осуществлять свою деятельность только при наличии всех, предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, разрешений, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.Обеспечить проверку наличия разрешительной документации, локальных нормативных актов по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности у каждой организации (третьих лиц), привлекаемой Подрядной организации для выполнения работ на объекте. | До начала работ, далее - постоянно  |  |
| 12. | Обеспечить безопасное проведение работ на высоте в соответствии требованиям Правил по охране труда при работе на высоте, реализацию мероприятий Плана производства работ на высоте, в том числе: по установке защитных ограждений, ЗУС, защитных козырьков, стационарных лестниц для подъема рабочих, использование средств подмащивания, применение систем обеспечения безопасности при производстве работ на высоте, средств индивидуальной и коллективной защиты. Обеспечить оформление, выдачу и учет нарядов-допусков для производства работ на высоте, в соответствии с утвержденным Подрядчиком перечнем работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска, а так же разработку планов производства работ или технологических карт. | Постоянно |  |
| 13. | Обеспечение работников Подрядчика сертифицированной спецодеждой и средствами индивидуальной, коллективной защиты, и осуществление допуска субподрядных организаций при обеспечении средствами индивидуальной и коллективной защиты.Обеспечить строительный городок, участки работ первичными средствами пожаротушения.  | До начала работ |  |
| 14 | Оборудовать строительный городок и обеспечить рабочих бытовыми помещениями (комнаты приема пищи, раздевалки, сушилки, умывальни, туалеты и др.), оборудовать питьевые пункты, пункты обогрева рабочих.Подрядная компания организует и обеспечивает:1. снабжение питьевой водой, технической водой;
2. вывоз жидких, твердых и производственных отходов, при необходимости установку септиков для сбора жидких отходов, оборудование и содержание площадок временного хранения твердых бытовых и производственных отходов;
3. сбор, безопасное временное хранение и передачу специализированному предприятию на утилизацию (обезвреживание) опасные вещества и отходы по окончании производственного цикла.

Подрядная организация обязана не допускать слив бетона, нефтепродуктов, химреагентов, отходов, на территории Объекта, в том числе на территорию производства работ и на прилегающую территорию. | Постоянно |  |
| 15. | При обнаружении нарушений требований охраны труда принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности - прекратить работы и информировать руководство Подрядной организации, Компании «ОЗНА».В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников непосредственные руководители (производители работ) обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. | Постоянно |  |
| 16. | Предпринимать все необходимые и достаточные меры для недопущения незаконопослушного, несдержанного и неорганизованного поведения своего персонала, а также меры по установлению и поддержанию мирной обстановки, защите и уважению прав человека и собственности. | Постоянно |  |

|  |
| --- |
| **ПОДРЯДНЫМ (СУБПОДРЯДНЫМ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** |
| Загромождать, захламлять территорию объекта, проезды, проходы, рабочие места строительными материалами, отходами, мусором. | Постоянно |
| Подключать эл. оборудование, эл. машины, эл. механизмы к электропитанию объекта без согласования с лицом ответственным за электрохозяйство. | Постоянно |
| Оставлять без присмотра электросварочное и другое оборудование в рабочем состоянии. | Постоянно |
| Использовать в санитарно–бытовых помещениях не исправные эл. приборы, эл. нагревательные печи без защитных кожухов, эл. розетки без заземляющего контакта (евро). | Постоянно |
| Оставлять в бытовых помещениях, уходя домой по окончании рабочего дня, включенные в эл. сеть эл. печи (кроме эл. печей водяных, масляных с эл. регулятором). | Постоянно |
| Использовать санитарно-бытовые помещения для складирования строительных материалов (краски, ГЖ, ЛВЖ, растворители и др.) | Постоянно |
| Эксплуатировать подъемники, грузоподъемные механизмы (краны, эл. лебедки и др.) без разрешительных документов | Постоянно |
| Допускать на территорию объекта лиц, не имеющих прав на работу в Российской Федерации  | Постоянно |
| Допускать к ведению работ на объекте рабочих без спецодежды, средств индивидуальной и коллективной зашиты | Постоянно |
| Разжигать костры на территории и/или объекта и в помещениях строящихся, эксплуатирующихся корпусов | Постоянно |
| Сбрасывать строительный мусор с этажей  | Постоянно |
| Курить на территории объекта, бытового городка в санитарно-бытовых помещениях (кроме мест, отведенных для курения) | Постоянно |
| Производить демонтаж защитных ограждений и удалять защитные щиты с технологических проемов, без разрешения начальника участка (прораба), ответственного на этом участке | Постоянно |
| Находиться без производственной необходимости в местах, не отведенных для выполнения работ | Постоянно |
| Находиться на территории строительного объекта (в бытовых помещениях) в не рабочее время (по окончании рабочей смены) | Постоянно |
| Находиться на территории и/или объекте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения | Постоянно |
| Эксплуатация не исправного оборудования | Постоянно |
| Выполнение работ без соответствующей квалификации | Постоянно |
| Отключение или нарушение целостности блокировок, систем защиты аварийной сигнализации и защитного оборудования | Постоянно |
| Стоять или проходить под вывешенным грузом и/или стрелой работающего подъемного крана | Постоянно |

Представитель Компании «ОЗНА» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, Ф.И.О.должность)

Представитель Подрядной организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, Ф.И.О. должность)

Примечание: 1. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

2. При необходимости для безопасного выполнения работ акт-допуск может быть дополнен пунктами ОТ, ПБ и ООС.

Подрядчик Заказчик

ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.В.Кравцов/

Приложение № 4.

к Положению о порядке допуска подрядных организаций к производству работ на территории и/или объектах ШМР, ПНР и СМР Компании «ОЗНА».

**Перечень штрафных санкций за нарушения в области охраны труда, промышленной, пожарной, транспортной, экологической безопасности, нарушения контроля качества, нарушения пропускного и внутриобъектового режимов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Нарушение** | **Размер штрафов за однократность нарушения** | **Компенсация расходов Заказчика, возникшая по вине Подрядчика, в связи с предъявлением штрафных санкций контролирующими, надзорными органами (%)** | **Размер штрафов за систематические нарушения (2 и более)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Нарушения требований в области охраны труда, пожарной, промышленной, транспортной безопасности** |
| 1.1 | Нарушение работниками Подрядной организации требований охраны труда, промышленной и транспортной безопасности, установленных законодательством РФ и локальными актами Заказчика (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего перечня) | **200 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| - нарушение федеральных, локальных норм и правил пожарной безопасности; | **50 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| - нарушение федеральных, локальных норм и правил пожарной безопасности, приведших к возникновению пожара; | **100 000 рублей** | **100%** | **200 000 рублей** |
| - невыполнение предписаний Компаний «ОЗНА», основного Заказчика по устранению выявленных нарушений |  **50 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| 1.2 | Выполнение персоналом Подрядной организации работ при отсутствии необходимой классификации, без прохождения медицинского осмотра, инструктажей, обучения, проверки знаний или аттестации, необходимых для данного вида работ. Отсутствие ознакомления персонала с инструкциями, содержащими требования охраны труда, пожарной, промышленной и транспортной безопасности. | **50 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| 1.3 | Выполнение работ персоналом Подрядной организации без разрешительных документов (разрешение на производство работ, акт-допуск, и др.) | **50 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| 1.4 | Отсутствие у подрядной организации приказов, распоряжений, перечней и т.п в области организации безопасного проведения работ и/или назначения ответственных лиц (возложения ответственности на должностных лиц) | **50 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| 1.5  | Отсутствие на месте производства работ персоналом Подрядной организации лица, ответственного за безопасное производство работ | **50 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| 1.6 | Необеспечение Подрядной организации в соответствии с требованиями законодательства РФ рабочих мест работников и мест проведения работ:-первичными средствами пожаротушения-средствами коллективной защиты- аптечками первой помощи-заземляющими устройствами;- предупредительными знаками, сигнальными лентами и т.д. | **50 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| 1.7 | Самовольное подключение подрядной организации к сетям, энергоснабжения Заказчика при отсутствии согласования в письменной форме | **100 000 рублей** | **100%** | **200 000 рублей** |
| 1.8 | Самовольное возобновление Подрядной организации работ, выполнение которых было приостановлено по требованию представителей Компании «ОЗНА и/или основного Заказчика.  | **100 000 рублей** | **100%** | **200 000 рублей** |
| 1.9 | Выполнение персоналом Подрядной организации работ повышенной опасности или работ, связанных с повышенной опасностью, с нарушением мер безопасности, указанных в наряд-допуске | **100 000 рублей** | **100%** | **200 000 рублей** |
| 1.10 | Выполнение персоналом Подрядной организации работ повышенной опасности или работ, связанных с повышенной опасностью, требующих оформления наряд-допуска, при отсутствии наряд-допуска либо по наряд-допуску, оформленному с нарушениями требований по организации безопасного проведения работ |  **100 000 рублей****+ приостановка работ на весь период до устранения причин, явившихся основанием для приостановки** | **100%** | **200 000 рублей** |
| 1.11 | Выполнение персоналом Подрядной организации работ повышенной опасности, не требующие оформления наряд-допуска, с нарушением требований по организации безопасного проведения работ. | **100 000 рублей** | **100%** | **200 000 рублей** |
| 1.12 | Выполнение персоналом Подрядной организации работ с использованием неисправного и/или неиспытанного инструмента, отсутствие инструмента и оборудования, предусмотренного характером выполняемых работ. | **100 000 рублей** | **100%** | **200 000 рублей** |
| 1.13 | Выполнение персоналом Подрядной организации работ без применения специальной одежды и специальной обуви и соответствующих средств индивидуальной защиты (защитных касок, защитных очков и т.п.), а также нарушения правил пользования СИЗ | **100 000 рублей** | **100%** | **200 000 рублей** |
| 1.14 | Выполнение работ с грубыми нарушениями требований безопасности, создающим угрозу причинения вреда здоровью работников или ОС, возникновению аварийной ситуации или повреждения имущества и требующими немедленного прекращения работ | **100 000 рублей****+остановка работ** | **100%** | **200 000 рублей** |
| 1.15 | Установление факта курения персонала Подрядной организации вне отведенных для этого мест | **100 000 рублей** | **100%** | **200 000 рублей** |
| 1.16 | Загромождение оборудованием и /или материалами Подрядной организации подъездов, подходов к средствам пожаротушения | **100 000 рублей** | **100%** | **200 000 рублей** |
| 1.17 | Установление факта и использования работниками Подрядной организации неисправного и /или неукомплектованного противопожарного оборудования и инвентаря при выполнении работ по Договору, а также эксплуатация средств пожаротушения с нарушением требований безопасности | **50 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| **2. Нарушение требований в области экологической безопасности.** |
| 2.1 | Нарушение работниками Подрядной организации требований экологической безопасности, установленных законодательством РФ и локальными актами Заказчика (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Перечня). | **50 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| 2.2 | Не внесение Подрядной организацией платы за неактивное воздействие на окружающую среду за отчетный период в установленные законодательством РФ сроки. | **50 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| 2.3 | Отсутствие у Подрядной организации учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также контроля за соблюдением нормативных выбросов загрязняющих веществ. Эксплуатация транспортных средств с превышением установленных технических нормативов. | **50 000 рублей** | **100%** | **200 000 рублей** |
| 2.4 | Отсутствие соответствующей профессиональной подготовки у персонала Подрядной организации в области обращения с опасными отходами, ООС и экологической безопасности. Отсутствие ознакомления персонала с инструкциями, содержащими требования экологической безопасности. | **50 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| 2.5 | Отсутствие у Подрядной организации приказов, распоряжений в области экологической безопасности и/или назначения ответственных лиц (возложения ответственности на ответственных лиц) | **50 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| 2.6 | Установление факта нарушения работниками Подрядной организации экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при обращении с отходами производства и потребления, в т.ч. временного накопления отходов вне мест, согласованных с Заказчиком. | **50 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| 2.7 | Отсутствие у Подрядной организации утвержденных паспортов отходов I-IV классов опасности, образующихся на объектах Заказчика в ходе выполнения работ по Договору. | **50 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| 2.8 | Нарушение Подрядной организацией обязанностей по содержанию за свой счет и уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на объектах Заказчика. | **50 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| 2.9 | Нарушение Подрядной организацией обязанностей по уборке отходов производства и потребления по истечении 7 дней после окончания выполнения работ. | **50 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| 2.10 | Установление факта нарушения работниками Подрядной организации требований при водозаборе из водных объектов либо сброс загрязненных вод (стоков) в водные объекты/на водосборные площади, несоблюдение требований к сбору и очистке сточных вод, условий договора на пользование водным объектом. | **50 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| 2.11 | Установление факта розлива работниками Подрядной организации нефти, подтоварной воды, кислоты, иных опасных веществ. | **50 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| 2.12 | Осуществление работниками Подрядной организации мойки транспортных средств (в т.ч. ходовой части) вне отведенных для этого мест. | **50 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| 2.13 | Установление факта загрязнения работниками Подрядной организации ледяного покрова водных объектов, водоохранных зон, акватории водных объектов Заказчика отходами производства и потребления и/или вредными веществами, а равно захоронение вредных веществ (материалов) в водных объектах. | **50 000 рублей** | **100%** | **100 000 рублей** |
| **3. Нарушения, связанные с несвоевременным предоставлением информации** |
| 3.1 | Установление факта сокрытия Подрядной организацией информации о происшествии (инцидент, авария, возгорания, состояние ОС, ДТП, несчастный случай и др.) либо уведомление Заказчика о происшествии в сроки, превышающие предусмотренные Договором на выполнении работ | **100 000 рублей** | **100%** | **200 000 рублей** |
| 3.2 | Не представление подрядной организацией информации, отчетов, установленных в Договоре на выполнение работ, либо предоставление их с просрочкой более 24 часов от предусмотренных в договоре сроков. | **100 000 рублей** | **100%** | **200 000 рублей** |
| 3.3 | Не устранение Подрядной организацией в установленный срок зафиксированных в предписаниях нарушений со стороны Компании «ОЗНА» и/или основного Заказчика в области охраны труда, пожарной, промышленной, транспортной и экологической безопасности, а также отсутствие от Подрядной организации информации о продлении срока устранения нарушений в связи с объективными обстоятельствами | **100 000 рублей** | **100%** | **200 000 рублей** |
| 3.4 | Непредставление Подрядной организацией запрашиваемой Компанией «ОЗНА» информации, в рамках исполнения обязательств, не противоречащих условиям договора на выполнения, либо предоставления их с просрочкой от предусмотренных запросом сроков | **100 000 рублей** | **100%** | **200 000 рублей** |
| 1. **Нарушения требований охраны труда, пожарной, промышленной, транспортной и экологической безопасности, связанные с причинением ущерба, тяжкого вреда, здоровью, вреда ОС**
 |
| 4.1 | Нарушение работниками Подрядной организации требований охраны труда, пожарной, промышленной, транспортной и экологической безопасности, повлекшее уничтожение или повреждение имущества Заказчика независимо от титула владения (по результатам проведенного в установленном порядке расследования) | **200 000 рублей** | **100%** | **300 000 рублей** |
| 4.2 | Нарушений работниками Подрядной организации требований экологической безопасности, повлекшее причинение вреда ОС (по результатам проведенного в установленном порядке расследования) | **200 000 рублей** | **100%** | **300 000 рублей** |
| 4.3 | Нарушение работниками Подрядной организацией требований охраны труда, пожарной, промышленной, транспортной и экологической безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью (по результатам проведенного в установленном порядке расследования) | **500 000 рублей** | **100%** | **300 000 рублей** |
| 4.4 | Нарушение работниками Подрядной организации требований охраны труда, пожарной, промышленной, транспортной и экологической безопасности, повлекшее смерть человека(по результатам проведенного в установленном порядке расследования) | **1 000 000 рублей** | **100%** | **Отстранение от работ**  |
| **5. Нарушение пропускного и внутриобъектного режима** |
| 5.1 | Нарушение требований локального – нормативных документов Компании «ОЗНА» и/или основного Заказчика о пропускном и внутриобъектном режиме. | **100 000 рублей** | **100%** | **200 000 рублей** |
| 5.2 | Установление факта нахождения на объектах Компании «ОЗНА» и/или основного Заказчика, работников Подрядной организации с признаками алкогольного, токсического, наркотического опьянения (включая периоды междусменного отдыха), а также отказ от прохождения медицинского освидетельство-вания на состояние алкогольного опьянения. | **100 000 рублей** | **100%** | **200 000 рублей** |
| 5.3 | Установление факта проноса/провоза, включая попытку совершения указанных действий, работниками Подрядной организации на объекты Компании «ОЗНА» и/или основного Заказчика:-психотропных веществ и веществ, вызывающие алкогольное, токсическое, наркотическое опьянение;-взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых;- огнестрельного, газового, пневматического, холодного и боеприпасов к нему;-иных запрещенных веществ и предметов | **100 000 рублей** | **100%** | **200 000 рублей** |
| 5.4 | Установление факта проноса(выноса),включая попытку совершенных действий, работниками Подрядной организации на объекты(с объектов) Компании «ОЗНА» и/или основного Заказчика ТМЦ, ГСМ без сопроводительных документов. | **100 000 рублей** | **100%** | **200 000 рублей** |
| 5.5 | Установление факта проноса (выноса), включая попытку совершенных действий, работниками Подрядной организации на объекты (с объектов) Компании «ОЗНА» и/или Заказчика портативной компьютерной техники, фото- и видео аппаратуры, иной записывающей аппаратуры, за исключением мобильных телефонов, а также съемка местности, зданий, сооружений, оборудования, технической документации без согласования с представителями Компании «ОЗНА» и/или основного Заказчика.  | **100 000 рублей** | **100%** | **200 000 рублей** |

Подрядчик Заказчик

 ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.В.Кравцов/